## Январь   2024
СОГЛАСОВАНО					УТВЕРЖДАЮ
Научный руководитель ИПА РАН,					Директор ИПА РАН,
Председатель научно-технического совета					к.ф.-м.н.
ЦКП/УНУ «Квазар-КВО»					__________________ Иванов Д. В.
д.т.н., профессор
__________________ Ипатов А. В.					“______” _______________ 2024 г.

	“______” _______________ 2024 г.
				Сделано в LibreOffice Calc
Программа работ
на радиотелескопах РТ-32 обсерваторий
Института прикладной астрономии РАН
Январь 2024

Редакция от		11 января 2024			.

UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT
01					00:00	Профилактика:	0,333		внешний осмотр м/конструк-					01
	05:00	Профилактика:	0,375		измер-я кон. точек антенны;					05:00	Профилактика:	0,333		по планам обсерватории.					09:00	ций каркаса несущего тележек,
Пн	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4414			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Пн
12:00	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		XR/SR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
16:00	14:00	п. 4.1 и 4.2 Плана*.					Рахимов И. А.	14:00					Дьяков А. А.		ОПУ на наличие трещин.					Олифиров В. Г.
20:00
0:00
02					00:00	Профилактика:	0,333		проверка уровня масла в					02
	05:00	Профилактика:	0,375		п. 4.1 и 4.2 Плана*.					05:00	Профилактика:	0,333		по планам обсерватории.					09:00	редукторах, дифференц. и предохранительных
Вт	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4415			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Вт
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		XR/SR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
	14:00					Рахимов И. А.	14:00					Дьяков А. А.		муфтах, в камерах толкателей.					Олифиров В. Г.

03					00:00	Профилактика:	0,333		проверка уровня масла в					03
	05:00	Профилактика:	0,375		измерения помех в X/S диап.					05:00	Профилактика:	0,333		по планам обсерватории.					09:00	редукторах, дифференц. и предохранительных
Ср	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4416			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Ср
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		XR/SR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
	14:00					Рахимов И. А.	14:00					Дьяков А. А.		муфтах, в камерах толкателей.					Олифиров В. Г.
UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT
UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT
03					03
03 Ср	20:00	Охлаждение XRCP/SRCP					03 Ср
04	00:00	Радиом. сеанс	1,833		Ru-Scale					00:00	Профилактика:	0,333		проверка зазоров в					04
	06:30		XRCP/SRCP, Холод. МСПС.					Рахимов И. А.	05:00	Профилактика:	0,333		по планам обсерватории.					09:00	тормозах ТКГ-300.					Олифиров В. Г.
Чт	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4417			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Чт
	08:00		РЕЗЕРВ. Холод.					08:00		XR/SR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
	08:30	Продолжение Ru-Scale					14:00					Дьяков А. А.
			0,917
			XRCP/SRCP, Холод. МСПС.

05					00:00	Профилактика:	0,333		проверка зазоров в					05
	06:30					Рахимов И. А.	05:00	Профилактика:	0,333		по планам обсерватории.					09:00	тормозах ТКГ-300.					Олифиров В. Г.
Пт	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4418			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Пт
	08:00		РЕЗЕРВ. Холод.					08:00		XR/SR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
	08:30	Продолжение Ru-Scale					14:00					Дьяков А. А.
			0,646
			XRCP/SRCP, Холод. МСПС.
	00:00					Рахимов И. А.
06					00:00	Профилактика:	0,333		проверка наличия смазки на					06
	05:00	Профилактика:	0,375		измерения помех в C/L диап.					05:00	Профилактика:	0,333		по планам обсерватории.					09:00	раб. поверхностях зубьев механизма передачи
Сб	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4419			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Сб
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		XR/SR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
	14:00					Рахимов И. А.	14:00					Дьяков А. А.		угл. положения к датчикам Аз.					Олифиров В. Г.

07					00:00	Профилактика:	0,333		проверка проседания колонны					07
	05:00	Профилактика:	0,375		измерения помех в C/L диап.					05:00	Профилактика:	0,375		по планам обсерватории.					09:00	индуктосина по положению зубчат. колеса и по
Вс	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4420			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Вс
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		XR/SR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
	14:00					Рахимов И. А.	14:00					Дьяков А. А.		зазору между втулкой КС и втулкой платформы.
				Олифиров В. Г.

08					00:00	Профилактика:	0,333		проверка состояния					08
	05:00	Профилактика:	0,375		измер-я кон. точек антенны.					05:00	Профилактика:	0,333		по планам обсерватории.					09:00	тормозных обкладок.					Олифиров В. Г.
Пн	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4421			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Пн
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		XR/SR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT

UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT
08	14:00					Рахимов И. А.	14:05					Охлаждение KLCP+RCP					08
	17:40	Охлаждение KLCP+RCP					14:00					Дьяков А. А.
Пн	21:40	РСДБ сеанс	1,000		EAVN					22:05	РСДБ сеанс	0,892		EAVN		A23T1C			21:40	РСДБ сеанс	0,917		EAVN				Геодезия	Пн
09					09
				06:30		Пауза на R-I.					06:30		Пауза на R-I.					Казухиро Х.
Вт		KLCP+RCP, Холод. EAVN.					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4422			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Вт
				08:00		XR/SR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
		+ Kys Kus Ktn Ksj Miz Irk Oga Isg T6 Ur.					08:30					08:30

	21:40					21:30					21:40					Казухиро Х.
10					00:00	Профилактика:	0,333		п. 4.2.5 Плана*.					10
	05:00	Профилактика:	0,375		двигатели МС.					05:00	Профилактика:	0,333		п. 4.3.11 Плана* (ТГ).					09:00					Олифиров В. Г.
Ср	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4423			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Ср
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		XR/SR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
	14:00					Рахимов И. А.	14:00					Дьяков А. А.

11					00:00	Профилактика:	0,375		п. 4.2.7 Плана*.					11
	05:00	Профилактика:	0,375		блоки ТГ.					05:00	Профилактика:	0,333		п. 4.3.11 Плана* (ТГ).					09:00					Олифиров В. Г.
Чт	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4424				Инж. работы:	0,375		замена колеса.					Чт
	08:00					08:00		XR/SR, Тепло. СПб.					Иванов Д. В.					Олифиров В. Г.
	14:00					Рахимов И. А.	14:00					Дьяков А. А.

	20:00	Охлаждение CLCP					21:10	Охлаждение XRCP/SRCP
12	00:00	Радиом. сеанс	1,833		Ru-Scale					05:10	РСДБ сеанс	01:55		Ru-R	027			Tianwen-1	00:00	Профилактика:	0,375		МКС.					12
	07:05		CLCP, Холод. МСПС.					Рахимов И. А.	07:05		XRCP, Холод. СПб.					Маршалов Д. А.	09:00					Олифиров В. Г.
Пт	07:35	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:35	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4425				Инж. работы:	0,375		замена колеса.					Пт
	08:35		Тепло.					08:35		XR/SR, Холод. СПб.					Иванов Д. В.					Олифиров В. Г.
	09:05	Продолжение Ru-Scale					09:00	Профилактика:	0,208		п. 4.3.11 Плана* (ТГ).
			0,892					14:00					Дьяков А. А.
			CLCP, Холод. МСПС.					16:00	Охлаждение XRCP/SRCP					16:00	Охлаждение CLCP

13					00:00	Радиом. сеанс	1,833		ZAM		26			00:00	Радиом. сеанс	1,833		ZAM				+J1446	13
	06:30					Рахимов И. А.	06:30		XRCP, Холод.					06:30		CLCP, Холод.					Сотникова Ю.В.
Сб	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4426			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Сб
	08:00		РЕЗЕРВ. Тепло.					08:00		XR/SR, Холод. СПб.					08:00		Тепло.					Иванов Д. В.
UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT

UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT
13	08:30	Продолжение Ru-Scale					08:30	Продолжение ZAM					08:30	Продолжение ZAM					+J1446	13
			0,646					0,917					0,917
Сб			CLCP, Холод. МСПС.					XRCP, Холод.					CLCP, Холод.					Сб
	00:00					Рахимов И. А.
14					14
	05:00	Профилактика:	0,375		по планам обсерватории.					06:30					06:30					Сотникова Ю.В.
Вс	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4427			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Вс
	08:00		РЕЗЕРВ. Тепло.					08:00		XR/SR, Холод. СПб.					08:00		Тепло.					Иванов Д. В.
	14:00					Рахимов И. А.	08:30	Продолжение ZAM					08:30	Продолжение ZAM					+J1446
				0,646					0,646
				XRCP, Холод.					CLCP, Холод.
				00:00					00:00					Сотникова Ю.В.
15					00:00	Профилактика:	0,333		п. 4.2.10 Плана*.					15
	05:00	Профилактика:	0,375		измер-я кон. точек антенны.					05:00	Профилактика:	0,333		п. 4.2.10 Плана*.					09:00					Олифиров В. Г.
Пн	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4428			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Пн
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		XR/SR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
	14:00					Рахимов И. А.	14:00					Дьяков А. А.

16					00:00	Профилактика:	0,333		п. 4.2.1 Плана*.					16
	05:00	Профилактика:	0,375		п. 4.1 и 4.2 Плана*.					05:00	Профилактика:	0,333		п. 4.2.10 Плана*.					09:00					Олифиров В. Г.
Вт	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4429			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Вт
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		XR/SR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
	14:00					Рахимов И. А.	14:00					Дьяков А. А.

	20:00	Охлаждение XRCP/SRCP
17	00:00	Радиом. сеанс	1,542		Ru-SN					00:00	Профилактика:	0,333		п. 4.2.1 Плана*.					17
	06:30		XRCP/SRCP, Холод. МСПС.					Рахимов И. А.	05:00	Профилактика:	0,333		п. 4.2.10 Плана*.					09:00					Олифиров В. Г.
Ср	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4430			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Ср
	08:00		РЕЗЕРВ. Холод.					08:00		XR/SR, Тепло. M5В. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
	08:30	Продолжение Ru-SN					14:00					Дьяков А. А.
			0,917
			XRCP/SRCP, Холод. МСПС.

18					00:00	Профилактика:	0,333		МКС.					18
	06:30					Рахимов И. А.	05:00	Профилактика:	0,333		п. 4.2.10 Плана*.					09:00					Олифиров В. Г.
UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT

UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT
18	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4431			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					18
	08:00		РЕЗЕРВ. Холод.					08:00		XR/SR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
Чт	08:30	Продолжение Ru-SN					10:30					Охлаждение XR/SR					Чт
			0,354	XRCP/SRCP, Холод. МСПС.					14:00					Дьяков А. А.
	17:00					Рахимов И. А.
	17:30	РСДБ сеанс	0,042		IVS	I24	018	+KkWz.
	18:30	РСДБ сеанс	0,958		IVS					18:30	РСДБ сеанс	0,958		IVS	R4	1138			18:30	РСДБ сеанс	0,958		IVS				v.1221

19					XR/SR, Холод. WASH.					+ Ft Hb Ht Ke Kk Nn Ns Ww.					19
	06:50		Пауза на R-I по необходимости.					Пауза на R-I.					Пауза на R-I.					Иванов Д. В.
Пт	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4432			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Пт
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		XR/SR, Холод. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
	08:10					Продолжение IVS

				XR/SR, Холод. WASH.					+ Ft Hb Ht Ke Kk Nn Ns Ww.
	18:30					18:30	16:00	Охлаждение KRCP					18:30					Иванов Д. В.
	20:00	Охлаждение LRCP
20	00:00	Радиом. сеанс	1,125		Ru-OH					00:00	Радиом. сеанс	1,125		Ru-OH					00:00	Профилактика:	0,333		дегидратор воздухонаполнения					20
	06:30		LRCP, Холод.					06:30		KRCP, Холод.					Рахимов И. А.	09:00	рупоров.					Олифиров В. Г.
Сб	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4433			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Сб
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		XR/SR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
	08:30	Продолжение Ru-OH					08:30	Продолжение Ru-OH
			0,854					0,854
			LRCP, Холод.					KRCP, Холод.

21	05:00					05:00					Рахимов И. А.	00:00	Профилактика:	0,333		осмотр рельсового пути,					21
	05:00	Профилактика:	0,375		по планам обсерватории.					05:00	Профилактика:	0,333		по планам обсерватории.					09:00	стыков; п. 4.2.1 для Аз рельса.					Олифиров В. Г.
Вс	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4434			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Вс
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		XR/SR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
	14:00					Рахимов И. А.	14:00					Дьяков А. А.

22					00:00	Профилактика:	0,333		п. 4.3.11 Плана*.					22
	05:00	Профилактика:	0,375		измер-я кон. точек антенны;					05:00	Профилактика:	0,333		п. 4.1 и 4.2 Плана*.					09:00					Олифиров В. Г.
Пн	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4435			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Пн
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		XR/SR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT
UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT
22	14:00	п. 4.1 и 4.2 Плана*.					Рахимов И. А.	14:00					Дьяков А. А.					22
				16:00	Охлаждение KRCP
Пн	20:00	Охлаждение LRCP					Пн
23	00:00	Радиом. сеанс	0,917		Ru-OH					00:00	Радиом. сеанс	0,917		Ru-OH					00:00	Профилактика:	0,333		п. 4.3.11 Плана*.					23
	06:30		LRCP, Холод.					06:30		KRCP, Холод.					Рахимов И. А.	09:00					Олифиров В. Г.
Вт	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4436			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Вт
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		XR/SR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
	08:30	Продолжение Ru-OH					08:30	Продолжение Ru-OH
			0,646	LRCP, Холод.					0,646
		20:30	Охлаждение XR/SR					KRCP, Холод.
	00:00					00:00					Рахимов И. А.
24	00:30	Радиом. сеанс	1,521		Ru-AGN					00:00	Профилактика:	0,333		проверка настройки					24
	06:30		XRCP, Холод. МСПС.					Рахимов И. А.	05:00	Профилактика:	0,333		п. 4.1 и 4.2 Плана*.					09:00	тиристорного привода.					Олифиров В. Г.
Ср	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4437			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Ср
	08:00		РЕЗЕРВ. Холод.					08:00		XR/SR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
	08:30	Продолжение Ru-AGN					14:00					Дьяков А. А.

			0,917
			XRCP, Холод. МСПС.
25					00:00	Профилактика:	0,333		МКС.					25
	06:30					Рахимов И. А.	05:00	Профилактика:	0,333		п. 4.1 и 4.2 Плана*.					09:00					Олифиров В. Г.
Чт	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4438			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Чт
	08:00		РЕЗЕРВ. Холод.					08:00		XR/SR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
	08:30	Продолжение Ru-AGN					10:30					Охлаждение XR/SR
	17:00		0,354	XRCP, Холод. МСПС.					Рахимов И. А.	14:00					Дьяков А. А.
	17:30	РСДБ сеанс	0,042		IVS	I24	025	+KkWz.
	18:30	РСДБ сеанс	0,958		IVS					18:30	РСДБ сеанс	0,958		IVS	R4	1139			18:30	РСДБ сеанс	0,958		IVS				v.1221

26					XR/SR, Холод. WASH.					+ Ft Ht Kk Mc Nn Ns Ww.					26
	06:50		Пауза на R-I по необходимости.					Пауза на R-I.					Пауза на R-I.					Иванов Д. В.
Пт	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4439			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Пт
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		XR/SR, Холод. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
	08:10					Продолжение IVS

				XR/SR, Холод. WASH.					16:00	Охлаждение СLCP
	18:30					18:30					18:30					Иванов Д. В.
		Холод XR/SR					Холод XRCP
UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT
UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT
27	00:00	Радиом. сеанс	0,917		Ru-SN					00:00	Радиом. сеанс	1,833		ZAM		27			00:00	Радиом. сеанс	1,833		ZAM				+J1446	27
	06:30		XRCP/SRCP, Холод. МСПС.					Рахимов И. А.	06:30		XRCP, Холод.					06:30		CLCP, Холод.					Сотникова Ю.В.
Сб	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4440			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Сб
	08:00		РЕЗЕРВ. Холод.					08:00		XR/SR, Холод. СПб.					08:00		Тепло.					Иванов Д. В.
	08:30	Продолжение Ru-SN					08:30	Продолжение ZAM					08:30	Продолжение ZAM					+J1446
			XRCP/SRCP, Холод. МСПС.					0,917					0,917
			0,646
	00:00					Рахимов И. А.
28					XRCP, Холод.					CLCP, Холод.					28
	05:00	Профилактика:	0,375		по планам обсерватории.					06:30					06:30					Сотникова Ю.В.
Вс	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4441			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Вс
	08:00		РЕЗЕРВ. Тепло.					08:00		XR/SR, Холод. СПб.					08:00		Тепло.					Иванов Д. В.
	14:00					Рахимов И. А.	08:30	Продолжение ZAM					08:30	Продолжение ZAM					+J1446
				0,646					0,646
				XRCP, Холод.					CLCP, Холод.
				00:00					00:00					Сотникова Ю.В.
29					00:00	Профилактика:	0,333		внешний осмотр м/конструк-					29
	05:00	Профилактика:	0,375		измер-я кон. точек антенны.					05:00	Профилактика:	0,333		ЛВС.					09:00	ций каркаса несущего тележек,
Пн	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4442			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Пн
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		XR/SR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
	14:00					Рахимов И. А.	14:00					Дьяков А. А.		ОПУ на наличие трещин.					Олифиров В. Г.

30					00:00	Профилактика:	0,333		ИБП: ЦКУР (ЛК),					30
	05:00	Профилактика:	0,375		эл/оборудование в ПКП.					05:00	Профилактика:	0,333		ЛВС.					09:00	РСКУ (ПКП) и кабина МКС.					Олифиров В. Г.
Вт	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4443			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Вт
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		XR/SR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
	14:00					Рахимов И. А.	14:00					Дьяков А. А.

31					00:00	Профилактика:	0,333		осмотр защиты рупоров					31
	05:00	Профилактика:	0,375		эл/оборудование в ПКП.					05:00	Профилактика:	0,333		ЛВС.					09:00	приемников.					Олифиров В. Г.
Ср	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4444			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Ср
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		XR/SR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
	14:00					Рахимов И. А.	14:00					Дьяков А. А.

UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT
				Сделано в LibreOffice Calc

Использование антенного времени:
31	Раздел работ					Светлое		Зеленчукская		Бадары
				Суток	%	Суток	%	Суток	%
	РСДБ наблюдения					4,3	14%	4,2	13%	4,0	13%
	е-РСДБ наблюдения					0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Радиометрические наблюдения					9,7	31%	5,7	18%	3,7	12%
	Инженерные работы					0,0	0%	0,0	0%	0,8	2%
	Профилактика					6,4	21%	7,2	23%	8,1	26%
	Подготовка к сеансам и остальное					10,7	34%	13,9	45%	14,5	47%

История коррекций:
	Версия от			Изменения
		1228		Исходная версия.
		0110		Bd : Добавлены инж. работы по замене колеса на 11-12 января.
				Bd : Отмена сеансов R-I-4424 и 4425 от 11-12/07:00-08:00 в пользу инж. работ.
		0111		Zc : Добавлен сеанс Ru-R-27 на 12/05:10-07:05 по КА Tianwen-1.
				SvZc : Перенос сеанса R-I-4425 от 12/07:00 на 07:35.

Ученый секретарь программного комитета РСДБ-комплекса «Квазар-КВО», к.ф.-м.н., Харинов М. А. __________
				kharinov@iaaras.ru

ВО ВСЕХ ПУБЛИКАЦИЯХ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ДАННЫЕ НАБЛЮДЕНИЙ, ПОЛУЧЕННЫЕ НА КОМПЛЕКСЕ «КВАЗАР-КВО», ПРОСЬБА УКАЗЫВАТЬ: «Наблюдения выполнены на оборудовании ЦКП/УНУ «Радиоинтерферометрический комплекс «Квазар-КВО».

* – План ремонтных, геодезических и регламентных работ по механизмам, металлоконструкциям и приводам радиотелескопа в РАО «Светлое» / «Зеленчукская» / «Бадары».