## Апрель   2026
СОГЛАСОВАНО					УТВЕРЖДАЮ
Научный руководитель ИПА РАН,					Директор ИПА РАН,
Председатель научно-технического совета					к.ф.-м.н.
ЦКП/УНУ «Квазар-КВО»					__________________ Иванов Д. В.
д.т.н., профессор
__________________ Ипатов А. В.					“______” _______________ 2026 г.

	“______” _______________ 2026 г.
				Сделано в LibreOffice Calc
Программа работ
на радиотелескопах РТ-32 обсерваторий
Института прикладной астрономии РАН
Апрель 2026

Редакция от		6 апреля 2026			.

UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT
01					00:00	Профилактика:	0,333		п. 4.2.1 Плана*; МКС S/X.					01
	05:00	Профилактика:	0,375		по планам обсерватории.					05:00	Профилактика:	0,333		п. 4.2.3 Плана*.					09:00					Олифиров В. Г.
Ср	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5235			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Ср
12:00	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
16:00	14:00					Рахимов И. А.	14:00					Дьяков А. А.
20:00	14:30	Охлаждение SRCP/XRCP					10:30	Охлаждение SRCP/XRCP
	18:30	РСДБ сеанс	0,958		IVS	R4	1253		v.0318	16:00	Охлаждение LRCP+LCP					18:30	РСДБ сеанс	0,958		IVS	R4	1253		v.0318
0:00			SR/XR, Холод. WASH.					SR/XR, Холод. WASH.
02			+ HbHtKeKkMaWzYg.					00:00	РСДБ сеанс	0,750		RuP	113			Пульсары			+ HbHtKeKkMaWzYg.					02
	06:50		Пауза на R-I по необходимости.					06:50		Пауза на R-I.
Чт	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5236					LR+L, Холод. +ИКИ.					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5236			Чт
	08:00		SR/XR, Холод. СПб.					Иванов Д. В.					08:00		SR/XR, Холод. СПб.					Иванов Д. В.
	08:10	Продолжение IVS					08:10	Продолжение IVS
			SR/XR, Холод. WASH.					SR/XR, Холод. WASH.
	18:30					Иванов Д. В.	18:00					Маршалов Д. А.	18:30					Иванов Д. В.

03					00:00	Профилактика:	0,333		пп. 4.2.3-4.2.5 Плана*.					03
	05:00	Профилактика:	0,375		смазка подшипников ролик.					05:00	Профилактика:	0,333		п. 4.2.3 Плана*.					09:00					Олифиров В. Г.
UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT

UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT
03	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5237			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					03
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
Пт	14:00	подвески Аз каб. петли.					Рахимов И. А.	14:00					Дьяков А. А.					Пт
				14:00					Охлаждение SRCP/XRCP
	20:00	Охлаждение SRCP/XRCP и CLCP					16:00	Охлаждение CLCP
				21:00	РСДБ сеанс	0,067		RuR	36				21:00	РСДБ сеанс	0,067		RuR				Artemis-2
				22:36		SR/XR, Холод.					22:36					Суркис И. Ф.
04					00:00	Радиом. сеанс	0,604		ZAM	136				04
	03:30	Радиом. сеанс	0,771		Ru-SN					03:30	Радиом. сеанс	0,458		ZAM	136					CLCP, Холод.
Сб	06:30		CLCP, Холод.					Рахимов И. А.	06:30			XRCP, Холод.					06:30					Сб
	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5238			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		XR/SR, Холод. СПб.					08:00		Тепло.					Иванов Д. В.
	08:30	Продолжение Ru-SN					08:30	Радиом. сеанс	0,167		AAA	164				08:30	Радиом. сеанс	0,167		AAA
			0,646					12:30	Продолжение ZAM					12:30	Продолжение ZAM
				14:10	Охлаждение SRCP/XRCP
			CLCP, Холод.					20:30		0,333	XRCP, Холод.					20:30		0,333	CLCP, Холод.					Сотникова Ю.В.
		20:00	Охлаждение SRCP/XRCP					21:10	РСДБ сеанс	0,076		RuR	37				21:10	РСДБ сеанс	0,076		RuR				Artemis-2
	00:00					22:59		SR/XR, Холод.					22:59					Суркис И. Ф.
05					00:00	Радиом. сеанс	0,604		ZAM	137				05
	03:30	Радиом. сеанс	0,771		Ru-SN					03:30	Радиом. сеанс	0,458		ZAM	137					CLCP, Холод.
Вс	06:30		CLCP, Холод.					Рахимов И. А.	06:30			XRCP, Холод.					06:30					Вс
	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5239			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		XR/SR, Холод. СПб.					08:00		Тепло.					Иванов Д. В.
	08:30	Продолжение Ru-SN					08:30	Радиом. сеанс	0,167		AAA	165				08:30	Радиом. сеанс	0,167		AAA
			0,646					12:30	Продолжение ZAM					12:30	Продолжение ZAM
			CLCP, Холод.					0,333	XRCP, Холод.					14:20	Охлаждение SRCP/XRCP
				20:30					20:30		0,333	CLCP, Холод.					Сотникова Ю.В.
		20:00	Охлаждение SRCP/XRCP					21:20	РСДБ сеанс	0,069		RuR	38				21:20	РСДБ сеанс	0,069		RuR				Artemis-2
	00:00					22:59		SR/XR, Холод.					22:59					Суркис И. Ф.
06					00:00	Профилактика:	0,333		пп. 4.2.6, 4.2.11 Плана*.					06
	05:00	Профилактика:	0,375		измер-я кон. точек антенны.					05:00	Профилактика:	0,333		п. 4.2.3 Плана*.
Пн	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5240			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Пн
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
	14:00					Рахимов И. А.	14:00					Дьяков А. А.	09:00					Олифиров В. Г.
				14:00					Охлаждение SRCP/XRCP
				21:00	РСДБ сеанс	0,083		RuR	39				21:00	РСДБ сеанс	0,083		RuR				Artemis-2
				23:00		SR/XR, Холод.					23:00					Суркис И. Ф.
UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT

UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT
07					00:00	Профилактика:	0,333		п. 4.2.5 Плана*.					07
	05:00	Профилактика:	0,375		п. 4.2.3 Плана*.					05:00	Профилактика:	0,333		п. 4.2.3 Плана*.					09:00					Олифиров В. Г.
Вт	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5241			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Вт
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		XR/SR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
	14:00					Рахимов И. А.	14:00					Дьяков А. А.

08					00:00	Профилактика:	0,333		п. 4.2.5 Плана*.					08
	05:00	Профилактика:	0,375		двигатели МС.					05:00	Профилактика:	0,333		п. 4.2.3 Плана*.					09:00					Олифиров В. Г.
Ср	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5242			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Ср
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
	14:00					Рахимов И. А.	14:00					Дьяков А. А.

09					00:00	Профилактика:	0,333		п. 4.2.5 Плана*.					09
	05:00	Профилактика:	0,375		по планам обсерватории.					05:00	Профилактика:	0,333		п. 4.2.3 Плана*.					09:00					Олифиров В. Г.
Чт	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5243			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Чт
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
	14:00					Рахимов И. А.	10:30	Охлаждение SRCP/XRCP
	13:30	Охлаждение SRCP/XRCP					14:00					Дьяков А. А.
	17:30	РСДБ сеанс	0,042		IVS	I26	099	+KkWz.
	18:30	РСДБ сеанс	0,958		IVS	R4	1254			18:30	РСДБ сеанс	0,958		IVS				v.0318
			SR/XR, Холод. WASH.					+ HbHtKeKkKvNnWwWzYg.
10					00:00	Профилактика:	0,333		пп. 4.2.3-4.2.4 Плана*.					10
	06:50		Пауза на R-I по необходимости.					Пауза на R-I.					Иванов Д. В.	09:00					Олифиров В. Г.
Пт	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5244			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Пт
	08:00		РЕЗЕРВ. Холод.					08:00		SR/XR, Холод. СПб.					08:00		Тепло.					Иванов Д. В.
	08:10	Продолжение IVS
			SR/XR, Холод. WASH.					+ HbHtKeKkKvNnWwWzYg.
	18:30					18:30
		Холод SRCP/XRCP
11	00:00	Радиом. сеанс	0,583		Ru-Scale					05:00	Профилактика:	0,333		по планам обсерватории.					00:00	Профилактика:	0,333		пп. 4.2.3-4.2.4 Плана*.					11
	06:30		SRCP, Холод.					Рахимов И. А.	05:30					Охлаждение KRCP+LCP
UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT

UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT
11	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5245			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					11
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		SR/XR, Холод. СПб.					08:00		Тепло.					Иванов Д. В.
Сб	08:00	Охлаждение KRCP+LCP					14:00					Дьяков А. А.	09:00					Олифиров В. Г.	Сб
	08:30	Продолжение Ru-Scale
	12:00		0,146	SRCP, Холод.
	12:30	РСДБ сеанс	0,292		EAVN					12:30	РСДБ сеанс	0,292		EAVN		A2603D			12:30	РСДБ сеанс	0,292		EAVN				M87
	19:30					19:30		KLCP, Хол. EAVN.					19:30	+ Kus Ktn Kpc Irk Oga Miz Isg T6 Ur.					Мельников А. Е.
	20:00	Продолжение Ru-Scale
	00:00		0,167	SRCP, Холод.					23:00	Охлаждение SRCP/XRCP
12	00:00	Радиом. сеанс	0,917		Ru-Scale					00:00	Профилактика:	0,292		чехлы и защ.спир. Аз к.петли.					12
	06:30		SRCP, Холод.					Рахимов И. А.	05:00	Профилактика:	0,333		по планам обсерватории.					00:30	Охлаждение CLCP
Вс	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5246			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Вс
	08:00		РЕЗЕРВ. Холод.					08:00		SR/XR, Холод. СПб.					08:00		Тепло.					Иванов Д. В.
	08:30	Продолжение Ru-Scale					14:00					Дьяков А. А.	08:30	Радиом. сеанс	0,396		AAA				3C138 IDV
			0,646	SRCP, Холод.					11:30	Радиом. сеанс	0,396		AAA	166					CLCP, Холод.
				XRCP, Холод.					18:00					Харинов М.А.
	00:00					21:00
13					00:00	Профилактика:	0,333		пп. 4.2.2 Плана*.					13
	05:00	Профилактика:	0,375		измер-я кон. точек антенны.					05:00	Профилактика:	0,333		чехлы и защ. спирали					09:00					Олифиров В. Г.
Пн	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5247			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Пн
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
	14:00					Рахимов И. А.	14:00				Аз каб. петли.				Дьяков А. А.

14					00:00	Профилактика:	0,333		пп. 4.2.2 Плана*.					14
	05:00	Профилактика:	0,375		внеш. осмотр м/конструкций					05:00	Профилактика:	0,333		чехлы и защ. спирали					09:00					Олифиров В. Г.
Вт	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5248			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Вт
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
	14:00	ОП по п. 4.2.10 Плана*.					Рахимов И. А.	14:00				Аз каб. петли.				Дьяков А. А.

15					00:00	Профилактика:	0,333		пп. 4.2.2 Плана*.					15
	05:00	Профилактика:	0,375		защитные чехлы					05:00	Профилактика:	0,333		чехлы и защ. спирали					09:00					Олифиров В. Г.
Ср	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5249			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Ср
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
	14:00	спирали Аз петли.					Рахимов И. А.	14:00				Аз каб. петли.				Дьяков А. А.

UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT
UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT
16					00:00	Профилактика:	0,333		пп. 4.2.7 Плана*.					16
	05:00	Инж. работы:	0,375		геодезия.				Шамов А. О.	05:00	Профилактика:	0,333		чехлы и защ. спирали					09:00					Олифиров В. Г.
Чт	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5250			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Чт
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
	14:00	Профилактика:	0,375		п. 4.1-4.2 Плана*.					10:30					Охлаждение SRCP/XRCP
				Рахимов И. А.	14:00				Аз каб. петли.				Дьяков А. А.
				18:30	РСДБ сеанс	0,958		IVS	R4	1255			18:30	РСДБ сеанс	0,958		IVS				v.0318
				SR/XR, Холод. WASH.					+ HbHtKeKkNnUrWwWzYg.
17					17
	05:00	Инж. работы:	0,375		геодезия.				Шамов А. О.	06:50		Пауза на R-I.					Пауза на R-I.
Пт	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5251			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Пт
	08:00		РЕЗЕРВ. Тепло.					08:00		SR/XR, Холод. СПб.					08:00		Холод.					Иванов Д. В.
	14:00	Профилактика:	0,375		двигатели БС.				Рахимов И. А.	08:10	Продолжение IVS					Иванов Д. В.
				SR/XR, Холод. WASH.					+ HbHtKeKkNnUrWwWzYg.
				18:30					18:30	16:00	Охлаждение CLCP
	20:00	Охлаждение SRCP/XRCP					Холод SRCP/XRCP
18	05:00	Охлаждение KRCP					00:00					Охлаждение KRCP					18
	00:00	Радиом. сеанс	0,771		Ru-Scale					00:00	Радиом. сеанс	0,604		ZAM	138				00:00	Радиом. сеанс	0,604		ZAM
Сб	06:30		CLCP, Холод.					Рахимов И. А.	06:30			XRCP, Холод.					06:30			CLCP, Холод.					Сб
	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5252			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		XR/SR, Холод. СПб.					08:00		Тепло.					Иванов Д. В.
	09:00	РСДБ сеанс	0,083		Ru-Test-??					09:00	РСДБ сеанс	0,083		Ru-Test-??					09:00	РСДБ сеанс	0,083		Ru-Test-??				Геодезия
	11:00					11:00	KR, Холод.					11:00					Курдубов С.Л.
	12:00	Продолжение Ru-Scale					12:00	Радиом. сеанс	0,167		AAA	167				12:00	Радиом. сеанс	0,167		AAA
			0,500					16:00	Продолжение ZAM					16:00	Продолжение ZAM
			CLCP, Холод.					0,333	XRCP, Холод.					0,333	CLCP, Холод.
	00:00					00:00					00:00					Сотникова Ю.В.
19	00:00	Радиом. сеанс	0,917		Ru-Scale					00:00	Радиом. сеанс	0,750		ZAM	139				00:00	Радиом. сеанс	0,750		ZAM					19
	06:30		CLCP, Холод.					Рахимов И. А.	06:30			XRCP, Холод.					06:30			CLCP, Холод.
Вс	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5253			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Вс
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		XR/SR, Холод. СПб.					08:00		Тепло.					Иванов Д. В.
	08:30	Продолжение Ru-Scale					08:30	Радиом. сеанс	0,167		AAA	168				08:30	Радиом. сеанс	0,167		AAA
			0,646					12:30	Продолжение ZAM					12:30	Продолжение ZAM
			CLCP, Холод.					0,479	XRCP, Холод.					0,479	CLCP, Холод.
	00:00					00:00					00:00	16:00	Охлаждение KRCP+LCP
20					00:00	Радиом. сеанс	0,917		Ru-OH					20
	05:00	Инж. работы:	0,375		ремонт рельсовых путей.					05:00	Профилактика:	0,333		концевые выключатели					06:30		KRCP+LCP, Холод.					Рахимов И. А.
UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT
UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT
20	14:00					Рахимов И. А.	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5254			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					20
		Инж. работы:	0,375		геодезия.				Шамов А. О.	08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
Пн					14:00	приводов вращ. по Аз, Ум и КР.					Дьяков А. А.	08:30	Продолжение Ru-OH					Пн
				0,646
				KRCP+LCP, Холод.
				00:00
21					00:00	Радиом. сеанс	0,917		Ru-OH					21
	05:00	Инж. работы:	0,375		ремонт рельсовых путей.					05:00	Профилактика:	0,333		концевые выключатели					06:30		KRCP+LCP, Холод.					Рахимов И. А.
Вт	14:00					Рахимов И. А.	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5255			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Вт
		Инж. работы:	0,375		геодезия.				Шамов А. О.	08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
				14:00	приводов вращ. по Аз, Ум и КР.					Дьяков А. А.	08:30	Продолжение Ru-OH
				0,646
				KRCP+LCP, Холод.
				00:00
22					00:00	Профилактика:	0,333		ТГ Аз и УМ					22
	05:00	Инж. работы:	0,375		ремонт рельсовых путей.					05:00	Профилактика:	0,333		концевые выключатели					09:00			по п. 4.3.11 Плана*.					Олифиров В. Г.
Ср	14:00					Рахимов И. А.	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5256			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Ср
		Инж. работы:	0,375		геодезия.				Шамов А. О.	08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
				14:00	приводов вращ. по Аз, Ум и КР.					Дьяков А. А.

23					00:00	Профилактика:	0,333		МКС S/X.					23
	05:00	Инж. работы:	0,375		ремонт рельсовых путей.					05:00	Профилактика:	0,333		концевые выключатели					09:00					Олифиров В. Г.
Чт	14:00					Рахимов И. А.	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5257			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Чт
		Инж. работы:	0,375		геодезия.				Шамов А. О.	08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
				10:30					Охлаждение SRCP/XRCP
				14:00	приводов вращ. по Аз, Ум и КР.					Дьяков А. А.

				18:30	РСДБ сеанс	0,958		IVS	R4	1256			18:30	РСДБ сеанс	0,958		IVS				v.0318
				SR/XR, Холод. WASH.					+ FtHbKeKkKvMaNnWzYg -Sv.
24					24
	05:00	Инж. работы:	0,375		ремонт рельсовых путей.					06:50		Пауза на R-I.					Пауза на R-I.					Иванов Д. В.
Пт	14:00					Рахимов И. А.	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5258			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Пт
		Инж. работы:	0,375		геодезия.				Шамов А. О.	08:00		SR/XR, Холод. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
				08:10	Продолжение IVS
				SR/XR, Холод. WASH.					+ FtHbKeKkKvMaNnWzYg -Sv.
				18:30					18:30
				Холод SRCP/XRCP
UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT
UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT
25					00:00	Профилактика:	0,292		пп. 4.2.1-4.2.2 Плана*.					25
	05:00	Инж. работы:	0,375		ремонт рельсовых путей.					05:00	Профилактика:	0,333		по планам обсерватории.					00:30	Охлаждение CLCP
Сб	14:00					Рахимов И. А.	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5259			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Сб
		Инж. работы:	0,375		геодезия.				Шамов А. О.	08:00		SR/XR, Холод. СПб.					08:00		Тепло.					Иванов Д. В.
				14:00					Дьяков А. А.	08:30	Радиом. сеанс	0,396		AAA				3C138 IDV
				11:30	Радиом. сеанс	0,396		AAA	169					CLCP, Холод.
				XRCP, Холод.					18:00					Харинов М.А.
				21:00
26					00:00	Профилактика:	0,333		пп. 4.2.1-4.2.2 Плана*.					26
	05:00	Инж. работы:	0,375		ремонт рельсовых путей.					05:00	Профилактика:	0,333		по планам обсерватории.					09:00					Олифиров В. Г.
Вс	14:00					Рахимов И. А.	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5260			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Вс
		Инж. работы:	0,375		геодезия.				Шамов А. О.	08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
				14:00					Дьяков А. А.

27					00:00	Профилактика:	0,333		пп. 4.2.1-4.2.2 Плана*.					27
	05:00	Инж. работы:	0,375		ремонт рельсовых путей.					05:00	Профилактика:	0,333		пп. 4.1-4.2 Плана*.					09:00					Олифиров В. Г.
Пн	14:00					Рахимов И. А.	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5261			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Пн
		Инж. работы:	0,375		геодезия.				Шамов А. О.	08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
				14:00					Дьяков А. А.

28					00:00	Профилактика:	0,333		АКБ ИБП в ПКП и МКС.					28
				01:00					Охлаждение KRCP
Вт	05:00	Инж. работы:	0,375		ремонт рельсовых путей.					05:00	Профилактика:	0,333		пп. 4.1-4.2 Плана*.					09:00					Олифиров В. Г.	Вт
	14:00					Рахимов И. А.	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5262			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I
		Инж. работы:	0,375		геодезия.				Шамов А. О.	08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
				09:00	РСДБ сеанс	0,083		Ru-Test-??					09:00	РСДБ сеанс	0,083		Ru-Test-??				Геодезия
				11:00	KR, Холод.					11:00					Курдубов С.Л.
				14:00					Дьяков А. А.

29					00:00	Профилактика:	0,333		АКБ ИБП в ПКП и МКС;					29
	05:00	Инж. работы:	0,375		ремонт рельсовых путей.					05:00	Профилактика:	0,333		пп. 4.1-4.2 Плана*.					09:00			МКС S/X.					Олифиров В. Г.
Ср	14:00					Рахимов И. А.	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5263			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Ср
		Инж. работы:	0,375		геодезия.				Шамов А. О.	08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
				10:30					Охлаждение SRCP/XRCP
UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT
UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT
29					14:00					Дьяков А. А.					29
				18:30	РСДБ сеанс	0,958		IVS	R4	1257			18:30	РСДБ сеанс	0,958		IVS				v.0318
Ср					SR/XR, Холод. WASH.					+ FtHbHtKeKkMaNnWwWzYg.					Ср
30					30
	05:00	Инж. работы:	0,375		ремонт рельсовых путей.					06:50		Пауза на R-I.					Пауза на R-I.
Чт	14:00					Рахимов И. А.	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5264			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Чт
		Инж. работы:	0,375		геодезия.				Шамов А. О.	08:00		SR/XR, Холод. СПб.					08:00		Холод.					Иванов Д. В.
				08:10	Продолжение IVS					Иванов Д. В.
				SR/XR, Холод. WASH.					+ FtHbHtKeKkMaNnWwWzYg.
				18:30					18:30

UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT

Использование антенного времени:
30	Раздел работ					Светлое		Зеленчукская		Бадары
				Суток	%	Суток	%	Суток	%
	РСДБ наблюдения					3,1	10%	6,5	22%	5,8	19%
	е-РСДБ наблюдения					0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Радиометрические наблюдения					4,7	16%	3,7	12%	5,9	20%
	Инженерные работы					9,0	30%	0,0	0%	0,0	0%
	Профилактика					4,1	14%	7,0	23%	6,6	22%
	Подготовка к сеансам и остальное					9,0	30%	12,7	42%	11,7	39%

История коррекций:
	Версия от			Изменения
		0331		Исходная версия.
		0403		ZcBd : Добавлены РСДБ сеансы Ru-R-36+38+40 на 03-05/21:00-23:00 по КА Artemis-2.
				SvZc : Добавлены РСДБ сеансы Ru-R-37+39+41 на 04-06/00:00-03:00 по КА Artemis-2.
				SvZcBd : Добавлен РСДБ сеанс EAVN A2603D на 11/12:30-19:30 по M87.
				ZcBd : Перенос сеанса AAA-166 от 11/08:30-21:00 на 12 апреля.
		0406		SvZc : P.f. отмена сеансов Ru-R-37+39+41 от 04-06/00:00-03:00, с коррекцией нумерации сеансов.
				ZcBd : Добавлен РСДБ сеанс Ru-R-39 на 06/21:00-23:00 по КА Artemis-2.

Ученый секретарь программного комитета РСДБ-комплекса «Квазар-КВО», к.ф.-м.н., Харинов М. А. __________
				kharinov@iaaras.ru

ВО ВСЕХ ПУБЛИКАЦИЯХ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ДАННЫЕ НАБЛЮДЕНИЙ, ПОЛУЧЕННЫЕ НА КОМПЛЕКСЕ «КВАЗАР-КВО», ПРОСЬБА УКАЗЫВАТЬ: «Наблюдения выполнены на оборудовании ЦКП/УНУ «Радиоинтерферометрический комплекс «Квазар-КВО».

* – План ремонтных, геодезических и регламентных работ по механизмам, металлоконструкциям и приводам радиотелескопа в РАО «Светлое» / «Зеленчукская» / «Бадары» на 2026 год.