## Июнь   2026
СОГЛАСОВАНО					УТВЕРЖДАЮ
Научный руководитель ИПА РАН,					Директор ИПА РАН,
Председатель научно-технического совета					к.ф.-м.н.
ЦКП/УНУ «Квазар-КВО»					__________________ Иванов Д. В.
д.т.н., профессор
__________________ Ипатов А. В.					“______” _______________ 2026 г.

	“______” _______________ 2026 г.
				Сделано в LibreOffice Calc
Программа работ
на радиотелескопах РТ-32 обсерваторий
Института прикладной астрономии РАН
Июнь 2026

Редакция от		3 июня 2026			.

UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT
01					00:00	Профилактика:	0,333		м/конструкции, стыки Аз					01
	05:00	Инж. работы:	0,375		ремонт рельсовых путей.					05:00	Профилактика:	0,333		опоры УМ					09:00	пути, колёса Аз ход. тележек.					Олифиров В. Г.
Пн	14:00					Рахимов И. А.	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5296			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Пн
12:00					08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
				09:00					Охлаждение LRCP+LCP
				14:00			по п. 4.3.9 Плана*.					Дьяков А. А.
				16:00	РСДБ сеанс	0,333		RuP	118?				16:00	РСДБ сеанс	0,333		RuP				Пульсары
16:00					LRCP+LCP, Хол. (+КА СРГ)
20:00					00:00					00:00					Курдубов С. Л.
02					00:00	Профилактика:	0,333		п. 4.2.11, 4.2.6 Плана*.					02
	05:00	Инж. работы:	0,375		ремонт рельсовых путей.					05:00	Профилактика:	0,333		опоры УМ					09:00					Олифиров В. Г.
Вт	14:00					Рахимов И. А.	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5297			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Вт
				08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
				14:00			по п. 4.3.9 Плана*.					Дьяков А. А.

03					00:00	Профилактика:	0,333		п. 4.2.3-4.2.4 Плана*.					03
	05:00	Инж. работы:	0,375		ремонт рельсовых путей.					05:00	Профилактика:	0,333		опоры УМ					09:00					Олифиров В. Г.
UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT

UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT
03	14:00					Рахимов И. А.	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5298			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					03
				08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
Ср					14:00			по п. 4.3.9 Плана*.					Дьяков А. А.					Ср

04					00:00	Профилактика:	0,333		МКС; сис. воздухонаполн.					04
	05:00	Инж. работы:	0,375		ремонт рельсовых путей.					05:00	Профилактика:	0,333		опоры УМ					09:00			рупоров.					Олифиров В. Г.
Чт	14:00					Рахимов И. А.	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5299			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Чт
				08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
				10:30					Охлаждение SRCP/XRCP
				14:00			по п. 4.3.9 Плана*.					Дьяков А. А.
				18:30	РСДБ сеанс	0,958		IVS	R4	1262			18:30	РСДБ сеанс	0,958		IVS				v.0520
				SR/XR, Холод. WASH.					+ HbHtKeKkMaNnWwYg.
05					Продолжение IVS					05
	05:00	Инж. работы:	0,375		ремонт рельсовых путей.					06:50		Пауза на R-I.					Пауза на R-I.
Пт	14:00					Рахимов И. А.	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5300			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Пт
				08:00		SR/XR, Холод. СПб.					08:00		Холод.					Иванов Д. В.
				08:10	Продолжение IVS					Иванов Д. В.
				SR/XR, Холод. WASH.					+ HbHtKeKkMaNnWwYg.
				18:30					18:30	16:00	Охлаждение CRCP
				Холод SRCP/XRCP
06					00:00	Радиом. сеанс	0,750		ZAM	145				00:00	Радиом. сеанс	0,750		ZAM					06
	05:00	Инж. работы:	0,375		ремонт рельсовых путей.					06:30			XRCP, Холод.					06:30			CRCP, Холод.
Сб	14:00					Рахимов И. А.	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5301			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Сб
				08:00		SR/XR, Холод. СПб.					08:00		Тепло.					Иванов Д. В.
				08:30	Радиом. сеанс	0,167		AAA	175				08:30	Радиом. сеанс	0,167		AAA
				12:30	Продолжение ZAM					12:30	Продолжение ZAM
				0,479	XRCP, Холод.					0,479	CRCP, Холод.
				00:00					00:00					Сотникова Ю.В.
07					00:00	Профилактика:	0,333		п. 4.2.3-4.2.5 Плана*.					07
	05:00	Инж. работы:	0,375		ремонт рельсовых путей.					05:00	Профилактика:	0,333		по планам обсерватории.					09:00					Олифиров В. Г.
Вс	14:00					Рахимов И. А.	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5302			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Вс
				08:00		XR/SR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
				14:00					Дьяков А. А.

08					00:00	Профилактика:	0,333		п. 4.2.5 Плана*.					08
	05:00	Инж. работы:	0,375		ремонт рельсовых путей.					05:00	Профилактика:	0,333		спар. тележка привода УМ,					09:00					Олифиров В. Г.
UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT
UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT
08	14:00					Рахимов И. А.	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5303			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					08
				08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
Пн					14:00	зубчатые муфты по п. 4.3.6 Плана*.					Пн
				Дьяков А. А.

09					00:00	Профилактика:	0,333		п. 4.2.7 Плана*.					09
	05:00	Инж. работы:	0,375		ремонт рельсовых путей.					05:00	Профилактика:	0,333		спар. тележка привода УМ,					09:00					Олифиров В. Г.
Вт	14:00					Рахимов И. А.	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5304			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Вт
				08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
				14:00	зубчатые муфты по п. 4.3.6 Плана*.
				Дьяков А. А.

10					00:00	Профилактика:	0,333		п. 4.2.7 Плана*.					10
	05:00	Инж. работы:	0,375		ремонт рельсовых путей.					05:00	Профилактика:	0,333		спар. тележка привода УМ,					09:00					Олифиров В. Г.
Ср	14:00					Рахимов И. А.	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5305			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Ср
				08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
				14:00	зубчатые муфты по п. 4.3.6 Плана*.
				Дьяков А. А.

11					00:00	Профилактика:	0,333		п. 4.2.1 Плана*.					11
	05:00	Инж. работы:	0,375		ремонт рельсовых путей.					05:00	Профилактика:	0,333		спар. тележка привода УМ,					09:00					Олифиров В. Г.
Чт	14:00					Рахимов И. А.	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5306			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Чт
				08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
				10:30					Охлаждение SRCP/XRCP
				14:00	зубчатые муфты по п. 4.3.6 Плана*.					Дьяков А. А.
				18:30	РСДБ сеанс	0,958		IVS	R4	1263			18:30	РСДБ сеанс	0,958		IVS				v.0520
				SR/XR, Холод. WASH.					+ FtHbHtKeKkKvMaWwWzYg.
12					Продолжение IVS					12
	05:00	Инж. работы:	0,375		ремонт рельсовых путей.					06:50		Пауза на R-I.					Пауза на R-I.
Пт	14:00					Рахимов И. А.	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5307			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Пт
				08:00		SR/XR, Холод. СПб.					08:00		Холод.					Иванов Д. В.
				08:10	Продолжение IVS					Иванов Д. В.
				SR/XR, Холод. WASH.					+ FtHbHtKeKkKvMaWwWzYg.
				18:30					18:30
				Холод SRCP/XRCP
13					00:00	Радиом. сеанс	0,375		AAA	176			3C138 IDV	13
	05:00	Инж. работы:	0,375		ремонт рельсовых путей.					04:00	Радиом. сеанс	0,375		AAA					vvv			XRCP, Холод.
UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT
UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT
13	14:00					Рахимов И. А.	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5308			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					13
				08:00		SR/XR, Холод. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
Сб					vvv	Продолжение AAA					Сб
				XRCP, Холод.					11:00
				15:00					Харинов М.А.

14					00:00	Профилактика:	0,333		п. 4.2.2 Плана*.					14
	05:00	Инж. работы:	0,375		ремонт рельсовых путей.					05:00	Профилактика:	0,333		по планам обсерватории.					09:00					Олифиров В. Г.
Вс	14:00					Рахимов И. А.	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5309			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Вс
				08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
				14:00					Дьяков А. А.

15					00:00	Профилактика:	0,333		п. 4.2.2 Плана*.					15
	05:00	Инж. работы:	0,375		ремонт рельсовых путей.					05:00	Профилактика:	0,333		п. 4.3.4 и 4.3.3 Плана*.					09:00					Олифиров В. Г.
Пн	14:00					Рахимов И. А.	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5310			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Пн
				08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
				14:00					Дьяков А. А.

16					00:00	Профилактика:	0,333		п. 4.2.2 Плана*.					16
	05:00	Инж. работы:	0,375		ремонт рельсовых путей.					05:00	Профилактика:	0,333		п. 4.3.4 и 4.3.3 Плана*.					09:00					Олифиров В. Г.
Вт	14:00					Рахимов И. А.	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5311			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Вт
				08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
				14:00					Дьяков А. А.

17					00:00	Профилактика:	0,333		п. 4.3.11 Плана*.					17
	05:00	Инж. работы:	0,375		ремонт рельсовых путей.					05:00	Профилактика:	0,333		п. 4.3.4 и 4.3.3 Плана*.					09:00					Олифиров В. Г.
Ср	14:00					Рахимов И. А.	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5312			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Ср
				08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
				14:00					Дьяков А. А.

18					00:00	Профилактика:	0,333		п. 4.3.11 Плана*.					18
	05:00	Инж. работы:	0,375		ремонт рельсовых путей.					05:00	Профилактика:	0,333		п. 4.3.4 и 4.3.3 Плана*.					09:00					Олифиров В. Г.
UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT

UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT
18	14:00					Рахимов И. А.	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5313			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					18
				08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
Чт					14:00					Дьяков А. А.					Чт

19					00:00	Профилактика:	0,333		п. 4.3.11 Плана*.					19
	05:00	Инж. работы:	0,375		ремонт рельсовых путей.					05:00	Профилактика:	0,333		п. 4.3.4 и 4.3.3 Плана*.					09:00					Олифиров В. Г.
Пт	14:00					Рахимов И. А.	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5314			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Пт
				08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
				14:00					Дьяков А. А.

20					00:00	Профилактика:	0,333		по плану обсерватории.					20
	05:00	Инж. работы:	0,375		ремонт рельсовых путей.					05:00	Профилактика:	0,333		по планам обсерватории.					09:00					Олифиров В. Г.
Сб	14:00					Рахимов И. А.	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5315			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Сб
				08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
				14:00					Дьяков А. А.
				17:00	Охлаждение SRCP/XRCP					17:00	Охлаждение СRCP

21					00:00	Радиом. сеанс	0,750		ZAM	146				00:00	Радиом. сеанс	0,750		ZAM					21
	05:00	Инж. работы:	0,375		ремонт рельсовых путей.					06:30			XRCP, Холод.					06:30			CRCP, Холод.
Вс	14:00					Рахимов И. А.	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5316			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Вс
				08:00		SR/XR, Холод. СПб.					08:00		Тепло.					Иванов Д. В.
				08:30	Радиом. сеанс	0,167		AAA	177				08:30	Радиом. сеанс	0,167		AAA
				12:30	Продолжение ZAM					12:30	Продолжение ZAM
				0,479	XRCP, Холод.					0,479	CRCP, Холод.
				00:00					00:00					Сотникова Ю.В.
22					00:00	Профилактика:	0,333		п. 4.2.10 Плана*.					22
	05:00	Инж. работы:	0,375		ремонт рельсовых путей.					05:00	Профилактика:	0,333		п. 4.1 и 4.2 Плана*.					09:00					Олифиров В. Г.
Пн	14:00					Рахимов И. А.	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5317			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Пн
				08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
				14:00					Дьяков А. А.
				17:00	Охлаждение KRCP+LCP

23					00:00	Радиом. сеанс	0,917		Ru-OH					23
	05:00	Инж. работы:	0,375		ремонт рельсовых путей.					05:00	Профилактика:	0,333		п. 4.1 и 4.2 Плана*.					06:30		KRCP+LCP, Холод.					Гренков С. А.
UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT

UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT
23	14:00					Рахимов И. А.	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5318			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					23
				08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
Вт					14:00					Дьяков А. А.	08:30	Продолжение Ru-OH					Вт
				0,646
				KRCP+LCP, Холод.
				00:00
24					00:00	Радиом. сеанс	0,917		Ru-OH					24
	05:00	Инж. работы:	0,375		ремонт рельсовых путей.					05:00	Профилактика:	0,333		п. 4.1 и 4.2 Плана*.					06:30		KRCP+LCP, Холод.					Гренков С. А.
Ср	14:00					Рахимов И. А.	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5319			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Ср
				08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
				14:00					Дьяков А. А.	08:30	Продолжение Ru-OH
				0,646
				KRCP+LCP, Холод.
				00:00
25					00:00	Профилактика:	0,333		п. 4.2.1-4.2.2 Плана*.					25
	05:00	Инж. работы:	0,375		ремонт рельсовых путей.					05:00	Профилактика:	0,333		п. 4.1 и 4.2 Плана*.					09:00					Олифиров В. Г.
Чт	14:00					Рахимов И. А.	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5320			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Чт
				08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
				10:30	Охлаждение SRCP/XRCP
				14:00					Дьяков А. А.
				18:30	РСДБ сеанс	0,958		IVS	R4	1265		v.0520
				SR/XR, Холод. WASH.
26					+ FtHbHtKeKkKvNnWwWzYg.					00:00	Профилактика:	0,333		п. 4.2.1-4.2.2 Плана*.					26
	05:00	Инж. работы:	0,375		ремонт рельсовых путей.					06:50		Пауза на R-I.					09:00					Олифиров В. Г.
Пт	14:00					Рахимов И. А.	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5321			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Пт
				08:00		SR/XR, Холод. СПб.					08:00		Тепло.					Иванов Д. В.
				08:10	Продолжение IVS					Иванов Д. В.
				SR/XR, Холод. WASH.					15:40	Охлаждение СRCP
				18:30
				Холод SRCP/XRCP					22:40	Радиом. сеанс	0,375		AAA				3C138 IDV
27					02:45	Радиом. сеанс	0,385		AAA	178					CRCP, Холод.					27
	05:00	Инж. работы:	0,375		ремонт рельсовых путей.					vvv			XRCP, Холод.
Сб	14:00					Рахимов И. А.	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5322			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Сб
				08:00		SR/XR, Холод. СПб.					08:00		Тепло.					Иванов Д. В.
				vvv	Продолжение AAA					09:40
				14:00		XRCP, Холод.					Харинов М.А.

UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT

UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT
28					00:00	Профилактика:	0,333		ИБП МКС и ПКП.					28
	05:00	Инж. работы:	0,375		ремонт рельсовых путей.					05:00	Профилактика:	0,333		по планам обсерватории.					09:00					Олифиров В. Г.
Вс	14:00					Рахимов И. А.	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5323			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Вс
				08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
				14:00					Дьяков А. А.

				23:00					Охлаждение SRCP/XRCP
29					00:00	Профилактика:	0,333		МКС; сис. воздухонаполн.					29
	05:00	Профилактика:	0,375		измер-я кон. точек антенны;					05:00	Профилактика:	0,292		п. 4.1 и 4.2 Плана*.					09:00			рупоров.					Олифиров В. Г.
Пн	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5324			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Пн
	08:00		РЕЗЕРВ. Тепло.					08:00		SR/XR, Холод. СПб.					08:00		Холод.					Иванов Д. В.
	14:00	пп. 4.1 и 4.2 Плана*.					13:00					Дьяков А. А.
				Рахимов И. А.	13:00	РСДБ сеанс	0,958		IVS	CRF	154			13:00	РСДБ сеанс	0,958		IVS				v.0520

				SR/XR, Холод. SHAO.					+ HhMaNt.
30					30
	05:00	Профилактика:	0,375		двигатели МС Аз.					06:50		Пауза на R-I.					Пауза на R-I.					Иванов Д. В.
Вт	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5325			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Вт
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		SR/XR, Холод. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
	14:00					Рахимов И. А.	08:10	Продолжение IVS
				13:00		SR/XR, Холод. SHAO.					13:00		+ HhHoKmUr.

UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT

Использование антенного времени:
30	Раздел работ					Светлое		Зеленчукская		Бадары
				Суток	%	Суток	%	Суток	%
	РСДБ наблюдения					0,1	0%	5,4	18%	4,5	15%
	е-РСДБ наблюдения					0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Радиометрические наблюдения					0,0	0%	2,6	9%	4,4	15%
	Инженерные работы					10,5	35%	0,0	0%	0,0	0%
	Профилактика					0,8	3%	7,3	24%	7,0	23%
	Подготовка к сеансам и остальное					18,7	62%	14,7	49%	14,1	47%

История коррекций:
	Версия от			Изменения
		0529		Исходная версия.
		0603		Bd : Замена канала поляризации С/LCP на RCP в сеансах радиометрии от 6, 21 и 27 июня.

Ученый секретарь программного комитета РСДБ-комплекса «Квазар-КВО», к.ф.-м.н., Харинов М. А. __________
				kharinov@iaaras.ru

ВО ВСЕХ ПУБЛИКАЦИЯХ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ДАННЫЕ НАБЛЮДЕНИЙ, ПОЛУЧЕННЫЕ НА КОМПЛЕКСЕ «КВАЗАР-КВО», ПРОСЬБА УКАЗЫВАТЬ: «Наблюдения выполнены на оборудовании ЦКП/УНУ «Радиоинтерферометрический комплекс «Квазар-КВО».

* – План ремонтных, геодезических и регламентных работ по механизмам, металлоконструкциям и приводам радиотелескопа в РАО «Светлое» / «Зеленчукская» / «Бадары» на 2026 год.