## Июнь   2025
СОГЛАСОВАНО					УТВЕРЖДАЮ
Научный руководитель ИПА РАН,					Директор ИПА РАН,
Председатель научно-технического совета					к.ф.-м.н.
ЦКП/УНУ «Квазар-КВО»					__________________ Иванов Д. В.
д.т.н., профессор
__________________ Ипатов А. В.					“______” _______________ 2025 г.

	“______” _______________ 2025 г.
				Сделано в LibreOffice Calc
Программа работ
на радиотелескопах РТ-32 обсерваторий
Института прикладной астрономии РАН
Июнь 2025

Редакция от		4 июня 2025			.

UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT
01	00:00	Радиом. сеанс	0,747		Ru-AGN					00:00	Радиом. сеанс	0,792		ZAM	93				00:00	Радиом. сеанс	0,750		ZAM					01
	06:30		CLCP, Холод.					06:30			XRCP, Холод.					06:30			CLCP, Холод.					Сотникова Ю.В.
Вс	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4931			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Вс
12:00	08:00		РЕЗЕРВ. Тепло.					08:00		SR/XR, Холод. СПб.					08:00		Тепло.					Иванов Д. В.
16:00	08:30	Продолжение Ru-AGN					08:30	Продолжение ZAM					08:30	Продолжение ZAM
20:00	11:00	Радиом. сеанс	0,167		AAA	84		CLCP	3C138			0,521	XRCP, Холод.					0,479	CLCP, Холод.
			0,476					14:00	Радиом. сеанс	0,125		AAA	84				14:00	Радиом. сеанс	0,167		AAA
0:00	23:55					Рахимов И. А.	00:00					00:00					Сотникова Ю.В.
02					00:00	Инж. работы:	0,333		ант. система.				Шишикин А. М.	02
	05:00	Профилактика:	0,375		измер-я кон. точек антенны.					05:00	Профилактика:	0,333		п. 4.3.9 Плана* (УМ опоры).					09:00	Профилактика:	0,333		п. 4.3.9 Плана* (УМ опоры).
Пн	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4932			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Пн
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
	14:00					Рахимов И. А.	14:00					Дьяков А. А.					Олифиров В. Г.

03					00:00	Инж. работы:	0,333		ант. система.				Шишикин А. М.	03
	04:00	Охлаждение CLCP					05:00	Профилактика:	0,333		п. 4.3.9 Плана* (УМ опоры).					09:00	Профилактика:	0,333		п. 4.3.9 Плана* (УМ опоры).
Вт	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4933			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Вт
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT

UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT
03	10:00	Радиом. сеанс	0,167		AAA	85			3C138	14:00					Дьяков А. А.					Олифиров В. Г.	03
	14:00			CLCP, Холод.					Харинов М.А.					16:00	Охлаждение CLCP
Вт					Вт
04					01:00	Охлаждение SRCP/XRCP					00:00	Инж. работы:	0,333		ант. система.				Шишикин А. М.	04
	04:00	Охлаждение CLCP					05:00	Профилактика:	0,208		п. 4.3.9 Плана* (УМ опоры).					09:00	Профилактика:	0,333		п. 4.3.9 Плана* (УМ опоры).
Ср	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4934			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Ср
	08:00		РЕЗЕРВ. Тепло.					08:00		SR/XR, Холод. СПб.					08:00		Тепло.					Иванов Д. В.
				11:00					Дьяков А. А.					Олифиров В. Г.
	10:00	Радиом. сеанс	0,167		AAA	86				11:00	Радиом. сеанс	0,125		AAA	86			3C138
	14:00			CLCP, Холод.					14:00			XRCP, Холод.					Харинов М.А.
				23:00					Охлаждение SRCP/XRCP
05	03:00	Охлаждение SRCP/XRCP					00:00	Инж. работы:	0,333		ант. система.				Шишикин А. М.	05
	05:00	Профилактика:	0,271		осмотр каркаса несущих					05:00	Профилактика:	0,229		п. 4.3.9 Плана* (УМ опоры).					09:00	Профилактика:	0,333		п. 4.3.9 Плана* (УМ опоры).
Чт	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4935			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Чт
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		SR/XR, Холод. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
	11:30	тележек ОПУ на наличие трещин.					Рахимов И. А.	11:30					Дьяков А. А.					Олифиров В. Г.
	11:30	РСДБ сеанс	0,250		Ru					11:30	РСДБ сеанс	0,250		Ru	0937				11:30	РСДБ сеанс	0,250		Ru				РТ-4
				SR/XR, Хол. СПб. +SwZv+Sd.
	17:30					17:30					17:30					Иванов Д.В.
				18:30	РСДБ сеанс	0,958		IVS	R4	1210		v.0522
06					SR/XR, Холод. WASH.					06
	05:00	Профилактика:	0,375		п. 4.1 и 4.2 Плана*.					05:00	Профилактика:	0,333		п. 4.3.9 Плана* (УМ опоры).					06:50		Пауза на R-I по необходимости.
Пт	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4936			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Пт
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00		Холод.					Иванов Д. В.
	14:00					Рахимов И. А.	14:00					Дьяков А. А.	08:10	Продолжение IVS
				+ HbKeKkNnYgHtWzMaFtWw
				SR/XR, Холод. WASH.					Иванов Д. В.
	20:00	Охлаждение SRCP/XRCP					18:30	16:00	Охлаждение CLCP
07	00:00	Радиом. сеанс	0,788		Ru-AGN					01:00	Охлаждение SRCP/XRCP					00:00	Радиом. сеанс	0,271		AAA	87			3C138	07
	06:30		SRCP/XRCP, Холод.					06:30			CLCP, Холод.					Харинов М.А.
Сб	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4937			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Сб
	08:00		РЕЗЕРВ. Холод.					08:00		SR/XR, Холод. СПб.					08:00		Тепло.					Иванов Д. В.
	08:30	Продолжение Ru-AGN
	11:00	Радиом. сеанс	0,125		AAA		XRCP			11:00	Радиом. сеанс	0,292		AAA	87			3C138
			0,517					18:00			XRCP, Холод.					Харинов М.А.	16:00	Охлаждение СLCP
	23:55					Рахимов И. А.
UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT

UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT
08	00:00	Радиом. сеанс	0,788		Ru-AGN					01:00	Охлаждение SRCP/XRCP					00:00	Радиом. сеанс	0,271		AAA	88			3C138	08
	06:30		SRCP/XRCP, Холод.					06:30			CLCP, Холод.					Харинов М.А.
Вс	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4938			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Вс
	08:00		РЕЗЕРВ. Холод.					08:00		SR/XR, Холод. СПб.					08:00		Тепло.					Иванов Д. В.
	08:30	Продолжение Ru-AGN
	11:00	Радиом. сеанс	0,125		AAA		XRCP			11:00	Радиом. сеанс	0,292		AAA	88			3C138
			0,517					18:00			XRCP, Холод.					Харинов М.А.
	23:55					Рахимов И. А.
09					00:00	Профилактика:	0,333		пп. 4.2.3-4.2.4 Плана*.					09
	05:00	Профилактика:	0,375		измер-я кон. точек антенны.					05:00	Профилактика:	0,333		двигатели БС ДПМ-42.					09:00			(эл/приводы)					Олифиров В. Г.
Пн	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4939			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Пн
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
	14:00					Рахимов И. А.	14:00					Дьяков А. А.

10	02:00	Охлаждение LRCP+LCP					00:00	Профилактика:	0,333		осмотр м/конструкций,					10
	06:00	Радиом. сеанс	0,684		Ru-OH		LRCP+LCP, Холод.			05:00	Профилактика:	0,333		двигатели БС ДПМ-42.					09:00	рельс. пути, колёс Аз ходовых тележек;
Вт	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4940			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Вт
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
	08:30	Продолжение Ru-OH					14:00					Дьяков А. А.		МКС; сис. воздухонаполнения рупоров.
			0,642					16:00	Охлаждение СLCP
			LRCP+LCP, Холод.					Олифиров В. Г.
	23:55					Рахимов И. А.
11					01:00	Охлаждение SRCP/XRCP					00:00	Радиом. сеанс	0,125		AAA	89			3C138	11
				03:00			CLCP, Холод.					Харинов М.А.
Ср	04:00	Охлаждение CLCP					05:00	Профилактика:	0,208		двигатели БС ДПМ-42.					03:00	Профилактика:	0,208		п. 4.2.11 и 4.2.6 Плана*.					Ср
	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4941			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I
	08:00		РЕЗЕРВ. Тепло.					08:00		SR/XR, Холод. СПб.					08:00		Тепло.					Иванов Д. В.
				11:00					Дьяков А. А.	09:00					Олифиров В. Г.
	10:00	Радиом. сеанс	0,167		AAA					11:00	Радиом. сеанс	0,125		AAA	89			3C138
	14:00			CLCP, Холод.					14:00			XRCP, Холод.					Харинов М.А.
		Холод CLCP
12	00:00	Радиом. сеанс	0,913		Ru-Scale					00:00	Профилактика:	0,333		п. 4.2.3 и 4.2.4 Плана*.					12
	06:30		CLCP, Холод.					05:00	Профилактика:	0,333		двигатели БС ДПМ-42.					09:00					Олифиров В. Г.
Чт	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4942			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Чт
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT

UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT
12	08:30	Продолжение Ru-Scale					14:00					Дьяков А. А.					12
			0,642
Чт			CLCP, Холод.					Чт
	23:55					Рахимов И. А.
13	00:00	Радиом. сеанс	0,913		Ru-Scale					00:00	Профилактика:	0,333		Аз каб. петли по					13
	06:30		CLCP, Холод.					05:00	Профилактика:	0,333		двигатели БС ДПМ-42.					09:00			п. 4.2.5 Плана*.					Олифиров В. Г.
Пт	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4943			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Пт
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
	08:30	Продолжение Ru-Scale					14:00					Дьяков А. А.
			0,642					16:00	Охлаждение SRCP/XRCP					16:00	Охлаждение CLCP
			CLCP, Холод.
	23:55					Рахимов И. А.
14	00:00	Радиом. сеанс	0,747		Ru-SN					00:00	Радиом. сеанс	0,750		ZAM	94				00:00	Радиом. сеанс	0,750		ZAM					14
	06:30		CLCP, Холод.					06:30			XRCP, Холод.					06:30			CLCP, Холод.					Сотникова Ю.В.
Сб	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4944			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Сб
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		SR/XR, Холод. СПб.					08:00		Тепло.					Иванов Д. В.
	08:30	Продолжение Ru-SN					08:30	Продолжение ZAM					08:30	Продолжение ZAM
	11:00	Радиом. сеанс	0,167		AAA	90		CLCP	3C138			0,479	XRCP, Холод.					0,479	CLCP, Холод.
			0,476					14:00	Радиом. сеанс	0,167		AAA	90				14:00	Радиом. сеанс	0,167		AAA
	23:55					Рахимов И. А.	00:00					00:00					Сотникова Ю.В.
15	00:00	Радиом. сеанс	0,747		Ru-SN					00:00	Радиом. сеанс	0,750		ZAM	95				00:00	Радиом. сеанс	0,750		ZAM					15
	06:30		CLCP, Холод.					06:30			XRCP, Холод.					06:30			CLCP, Холод.					Сотникова Ю.В.
Вс	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4945			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Вс
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		SR/XR, Холод. СПб.					08:00		Тепло.					Иванов Д. В.
	08:30	Продолжение Ru-SN					08:30	Продолжение ZAM					08:30	Продолжение ZAM
	11:00	Радиом. сеанс	0,167		AAA	91		CLCP	3C138			0,479	XRCP, Холод.					0,479	CLCP, Холод.
			0,476					14:00	Радиом. сеанс	0,167		AAA	91				14:00	Радиом. сеанс	0,167		AAA
	23:55					Рахимов И. А.	00:00					00:00					Сотникова Ю.В.
16					00:00	Профилактика:	0,333		МКС приёмника S/X.					16
	05:00	Профилактика:	0,375		измер-я кон. точек антенны;					05:00	Профилактика:	0,333		двигатели МС ДПМ-11.					09:00					Олифиров В. Г.
Пн	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4946			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Пн
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
	14:00			двигатели БС и МС.					Рахимов И. А.	14:00					Дьяков А. А.

UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT

UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT
17					00:00	Профилактика:	0,333		редукторы и дифф. муфты по					17
	05:00	Профилактика:	0,375		двигатели БС и МС.					05:00	Профилактика:	0,333		двигатели МС ДПМ-11.					09:00			п. 4.2.2 Плана*.					Олифиров В. Г.
Вт	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4947			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Вт
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
	14:00					Рахимов И. А.	14:00					Дьяков А. А.
				16:00	Охлаждение СLCP

18					01:00	Охлаждение SRCP/XRCP					00:00	Радиом. сеанс	0,125		AAA	92			3C138	18
				03:00			CLCP, Холод.					Харинов М.А.
Ср	04:00	Охлаждение CLCP					05:00	Профилактика:	0,208		двигатели МС ДПМ-11.					03:00	Профилактика:	0,208		МКС и системы					Ср
	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4948			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I
	08:00		РЕЗЕРВ. Тепло.					08:00		SR/XR, Холод. СПб.					08:00		Тепло.					Иванов Д. В.
				11:00					Дьяков А. А.	09:00	воздухонаполнения рупоров.					Олифиров В. Г.
	10:00	Радиом. сеанс	0,167		AAA					11:00	Радиом. сеанс	0,125		AAA	92			3C138
	14:00			CLCP, Холод.					14:00			XRCP, Холод.					Харинов М.А.

19	03:00	Охлаждение SRCP/XRCP					00:00	Профилактика:	0,333		МКС и системы					19
				05:00	Профилактика:	0,333		двигатели МС ДПМ-11.					09:00	воздухонаполнения рупоров.					Олифиров В. Г.
Чт	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4949			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Чт
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
	10:00	Радиом. сеанс	0,208		AAA	93			3C138	14:00					Дьяков А. А.	10:30	Охлаждение SRCP/XRCP
	15:00			SRCP, Холод.					Харинов М.А.
	18:30	РСДБ сеанс	0,958		IVS	R4	1212		v.0522					18:30	РСДБ сеанс	0,958		IVS	R4	1212		v.0522
			SR/XR, Холод. WASH.					SR/XR, Холод. WASH.
20			+ HbKeKkNnYgHtMa					+ HbKeKkNnYgHtMa					20
	06:50		Пауза на R-I по необходимости.					05:00	Профилактика:	0,333		двигатели МС ДПМ-11.					06:50		Пауза на R-I по необходимости.
Пт	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4950			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Пт
	08:00		РЕЗЕРВ. Холод.					08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00		Холод.					Иванов Д. В.
	08:10	Продолжение IVS					14:00					Дьяков А. А.	08:10	Продолжение IVS

			SR/XR, Холод. WASH.					Иванов Д. В.					SR/XR, Холод. WASH.					Иванов Д. В.
	18:30					18:30	16:00	Охлаждение CLCP
21	00:00	Радиом. сеанс	0,747		Ru-SN					01:00	Охлаждение SRCP/XRCP					00:00	Радиом. сеанс	0,271		AAA	94			3C138	21
	06:30		XRCP, Холод.					06:30			CLCP, Холод.					Харинов М.А.
Сб	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4951			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Сб
	08:00		РЕЗЕРВ. Холод.					08:00		SR/XR, Холод. СПб.					08:00		Тепло.					Иванов Д. В.
UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT

UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT
21	08:30	Продолжение Ru-SN					21
	11:00	Радиом. сеанс	0,167		AAA		XRCP			11:00	Радиом. сеанс	0,292		AAA	94			3C138
Сб			0,476					18:00			XRCP, Холод.					Харинов М.А.	16:00	Охлаждение СLCP					Сб
	23:55					Рахимов И. А.
22	00:00	Радиом. сеанс	0,747		Ru-SN					01:00	Охлаждение SRCP/XRCP					00:00	Радиом. сеанс	0,271		AAA	95			3C138	22
	06:30		XRCP, Холод.					06:30			CLCP, Холод.					Харинов М.А.
Вс	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4952			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Вс
	08:00		РЕЗЕРВ. Тепло.					08:00		SR/XR, Холод. СПб.					08:00		Тепло.					Иванов Д. В.
	08:30	Продолжение Ru-SN
	11:00	Радиом. сеанс	0,167		AAA		XRCP			11:00	Радиом. сеанс	0,292		AAA	95			3C138
			0,476					18:00			XRCP, Холод.					Харинов М.А.
	23:55					Рахимов И. А.
23					00:00	Профилактика:	0,333		упругие элементы					23
	05:00	Профилактика:	0,375		измер-я кон. точек антенны.					05:00	Профилактика:	0,333		пп. 4.1 и 4.2 Плана*.					09:00	эластичных муфт по п. 4.2.7 Плана*.
Пн	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4953			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Пн
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
	14:00					Рахимов И. А.	14:00					Дьяков А. А.					Олифиров В. Г.

24	02:00	Охлаждение KRCP+LCP					00:00	Профилактика:	0,333		эл/привод по п.4.2.2 Плана*;					24
	06:00	Радиом. сеанс	0,684		Ru-OH		KRCP+LCP, Холод.			05:00	Профилактика:	0,333		пп. 4.1 и 4.2 Плана*.					09:00	п. 4.2.4-4.2.5 Плана*.					Олифиров В. Г.
Вт	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4954			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Вт
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
	08:30	Продолжение Ru-OH					14:00					Дьяков А. А.
			0,642					16:00	Охлаждение СLCP
			KRCP+LCP, Холод.
	23:55					Рахимов И. А.
25		Холод KRCP+LCP					01:00	Охлаждение SRCP/XRCP					00:00	Радиом. сеанс	0,125		AAA	96			3C138	25
				03:00			CLCP, Холод.					Харинов М.А.
Ср	06:00	Радиом. сеанс	0,684		Ru-OH		KRCP+LCP, Холод.			05:00	Профилактика:	0,208		пп. 4.1 и 4.2 Плана*.					03:00	Профилактика:	0,208		осмотр м/конструкций					Ср
	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4955			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I
	08:00		РЕЗЕРВ. Тепло.					08:00		SR/XR, Холод. СПб.					08:00		Тепло.					Иванов Д. В.
	08:30	Продолжение Ru-OH					11:00					Дьяков А. А.	09:00	каркаса несущего, ОПУ на наличие трещин
			0,642					11:00	Радиом. сеанс	0,125		AAA	96			3C138		по п.4.2.10 Плана*.					Олифиров В. Г.
			KRCP+LCP, Холод.					14:00			XRCP, Холод.					Харинов М.А.
	23:55					Рахимов И. А.
UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT

UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT
26	03:00	Охлаждение SRCP/XRCP					00:00	Профилактика:	0,333		по планам обсерватории.					26
				05:00	Профилактика:	0,333		пп. 4.1 и 4.2 Плана*.					09:00					Олифиров В. Г.
Чт	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4956			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Чт
	08:00		РЕЗЕРВ. Холод.					08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
	10:00	Радиом. сеанс	0,208		AAA	97			3C138	10:30	Охлаждение SRCP/XRCP
	15:00			SRCP, Холод.					Харинов М.А.	14:00					Дьяков А. А.
	17:30	РСДБ сеанс	0,042		IVS	I25	177	+KkWzMk.
	18:30	РСДБ сеанс	0,958		IVS	R4	1213			18:30	РСДБ сеанс	0,958		IVS				v.0522

27			+ HbKeKkNnYgHtWzMaUr					SR/XR, Холод. WASH.					00:00	Профилактика:	0,333		по планам обсерватории.					27
	06:50		Пауза на R-I по необходимости.					Пауза на R-I.					Иванов Д. В.	09:00					Олифиров В. Г.
Пт	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4957			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Пт
	08:00		РЕЗЕРВ. Холод.					08:00		SR/XR, Холод. СПб.					08:00		Тепло.					Иванов Д. В.
	08:10	Продолжение IVS

			SR/XR, Холод. WASH.					Иванов Д. В.
	18:30		Холод SRCP/XRCP					18:30	16:00	Охлаждение CLCP					16:00	Охлаждение СLCP
28	00:00	Радиом. сеанс	0,788		Ru-AGN					00:00	Радиом. сеанс	0,917		ZAM	96				00:00	Радиом. сеанс	0,917		ZAM					28
	06:30		SRCP/XRCP, Холод.					06:30			XRCP, Холод.					06:30			CLCP, Холод.					Сотникова Ю.В.
Сб	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4958			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Сб
	08:00		РЕЗЕРВ. Холод.					08:00		SR/XR, Холод. СПб.					08:00		Тепло.					Иванов Д. В.
	08:30	Продолжение Ru-AGN					08:30	Продолжение ZAM					08:30	Продолжение ZAM
	11:00	Радиом. сеанс	0,125		AAA	98	XRCP					0,646	XRCP, Холод.					0,646	CLCP, Холод.
			0,517					14:00	Радиом. сеанс	0,167		AAA	98				14:00	Радиом. сеанс	0,167		AAA
	23:55					Рахимов И. А.	00:00					00:00					Сотникова Ю.В.
29	00:00	Радиом. сеанс	0,788		Ru-AGN					00:00	Радиом. сеанс	0,917		ZAM	97				00:00	Радиом. сеанс	0,917		ZAM					29
	06:30		SRCP/XRCP, Холод.					06:30			XRCP, Холод.					06:30			CLCP, Холод.					Сотникова Ю.В.
Вс	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4959			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Вс
	08:00		РЕЗЕРВ. Холод.					08:00		SR/XR, Холод. СПб.					08:00		Тепло.					Иванов Д. В.
	08:30	Продолжение Ru-AGN					08:30	Продолжение ZAM					08:30	Продолжение ZAM
	11:00	Радиом. сеанс	0,125		AAA	99	XRCP					0,646	XRCP, Холод.					0,646	CLCP, Холод.
			0,517					14:00	Радиом. сеанс	0,167		AAA	99				14:00	Радиом. сеанс	0,167		AAA
	23:55					Рахимов И. А.	00:00					00:00					Сотникова Ю.В.
30					00:00	Профилактика:	0,333		проверка ИБП МКС и ПКП.					30
	05:00	Профилактика:	0,375		измер-я кон. точек антенны.					05:00	Профилактика:	0,333		пп. 4.1 и 4.2 Плана*.					09:00					Олифиров В. Г.
UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT

UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT
30	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4960			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					30
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
Пн	14:00					Рахимов И. А.	14:00					Дьяков А. А.					Пн

UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT

Использование антенного времени:
30	Раздел работ					Светлое		Зеленчукская		Бадары
				Суток	%	Суток	%	Суток	%
	РСДБ наблюдения					3,5	12%	2,5	8%	3,4	11%
	е-РСДБ наблюдения					0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Радиометрические наблюдения					13,2	44%	6,6	22%	6,4	21%
	Инженерные работы					0,0	0%	0,0	0%	1,3	4%
	Профилактика					2,9	10%	6,1	20%	6,0	20%
	Подготовка к сеансам и остальное					10,5	35%	14,9	50%	12,9	43%

История коррекций:
	Версия от			Изменения
		0530		Исходная версия.
		0604		SvZcBdSd : Добавлен тестовый сеанс Ru-937 на 05/11:30-17:30 (тест РТ-4).

Ученый секретарь программного комитета РСДБ-комплекса «Квазар-КВО», к.ф.-м.н., Харинов М. А. __________
				kharinov@iaaras.ru

ВО ВСЕХ ПУБЛИКАЦИЯХ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ДАННЫЕ НАБЛЮДЕНИЙ, ПОЛУЧЕННЫЕ НА КОМПЛЕКСЕ «КВАЗАР-КВО», ПРОСЬБА УКАЗЫВАТЬ: «Наблюдения выполнены на оборудовании ЦКП/УНУ «Радиоинтерферометрический комплекс «Квазар-КВО».

* – План ремонтных, геодезических и регламентных работ по механизмам, металлоконструкциям и приводам радиотелескопа в РАО «Светлое» / «Зеленчукская» / «Бадары» на 2025 год.