## Июль   2024
СОГЛАСОВАНО					УТВЕРЖДАЮ
Научный руководитель ИПА РАН,					Директор ИПА РАН,
Председатель научно-технического совета					к.ф.-м.н.
ЦКП/УНУ «Квазар-КВО»					__________________ Иванов Д. В.
д.т.н., профессор
__________________ Ипатов А. В.					“______” _______________ 2024 г.

	“______” _______________ 2024 г.
				Сделано в LibreOffice Calc
Программа работ
на радиотелескопах РТ-32 обсерваторий
Института прикладной астрономии РАН
Июль 2024

Редакция от		23 июля 2024			.

UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT
01					00:00	Профилактика:	0,333		м/конструкция; стыки Аз					01
	05:00	Профилактика:	0,375		измер-я кон. точек антенны;					05:00	Профилактика:	0,333		ЛВС.					09:00	пути; колёса Аз тележек; МКС; система
Пн	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4596			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Пн
12:00	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
16:00	14:00	внеш. осмотр м/конструкций.					Рахимов И. А.	14:00					Дьяков А. А.		воздухонаполнения рупоров.					Олифиров В. Г.
20:00					16:00					Охлаждение KRCP+LCP
0:00	20:00	Охлаждение KRCP+LCP
02	00:00	Радиом. сеанс	1,813		Ru-OH					00:00	Радиом. сеанс	1,813		Ru-OH					00:00	Радиом. сеанс	1,813		Ru-OH					02
	06:30					06:30		KRCP+LCP, Холод.					06:30					Рахимов И. А.
Вт	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4597			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Вт
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
	08:30					08:30	Продолжение Ru-OH					08:30
				KRCP+LCP, Холод.
			0,917					0,917					0,917

03					03
	06:30					06:30					06:30					Рахимов И. А.
Ср	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4598			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Ср
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT
UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT
03	08:30					08:30	Продолжение Ru-OH					08:30					03
			0,625					0,625					0,625
Ср		20:00	Охлаждение LRCP+LCP					KRCP+LCP, Холод.					Ср
	23:30					23:30					23:30					Рахимов И. А.
04	00:00	Радиом. сеанс	1,813		Ru-OH					00:00	Профилактика:	0,333		пп. 4.2.3 и 4.2.4 Плана*.					04
	06:30		LRCP/LCP, Холод.					Рахимов И. А.	05:00	Профилактика:	0,333		ЛВС.					09:00	Инж. работы:	0,333		сис. наведения.
Чт	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4599			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Чт
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
	08:30	Продолжение Ru-OH					14:00					Дьяков А. А.					Олифиров В. Г.
			LRCP/LCP, Холод.					Стемпковский В. Г.
			0,917

05					00:00	Профилактика:	0,333		измер. помех в трактах ПЧ.					05
	06:30					Рахимов И. А.	05:00	Профилактика:	0,333		ЛВС.					09:00	Инж. работы:	0,333		сис. наведения.
Пт	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4600			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Пт
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
	08:30	Продолжение Ru-OH					14:00					Дьяков А. А.					Олифиров В. Г.
			0,625	LRCP/LCP, Холод.					Стемпковский В. Г.
		20:00	Охлаждение XRCP/SRCP					16:00	Охлаждение CLCP
	23:30					Рахимов И. А.	20:00	Охлаждение SRCP/XRCP
06	00:00	Радиом. сеанс	1,833		Ru-Scale					00:00	Радиом. сеанс	0,743		ZAM	45				00:00	Радиом. сеанс	0,743		ZAM					06
	06:30		XRCP/SRCP, Холод. МСПС.					Рахимов И. А.	06:30		XRCP, Холод.					06:30		CLCP, Холод.					Сотникова Ю.В.
Сб	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4601			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Сб
	08:00		РЕЗЕРВ. Холод.					08:00		SR/XR, Холод. СПб.					08:00		Тепло.					Иванов Д. В.
	08:30	Продолжение Ru-Scale					08:30	Продолжение ZAM					08:30	Продолжение ZAM
				13:55		0,226	XRCP, Холод.					13:55		0,226	CLCP, Холод.					Сотникова Ю.В.
			XRCP/SRCP, Холод.					14:00	Радиом. сеанс	0,167		AAA	29		XRCP, Хол.		14:00	Радиом. сеанс	0,167		AAA		CRCP+LCP, Холод.
			0,917					18:00	Продолжение ZAM					18:00	Продолжение ZAM
				23:55		0,247	XRCP, Холод.					23:55		0,247	CLCP, Холод.					Сотникова Ю.В.
07					00:00	Радиом. сеанс	0,913		ZAM	46				00:00	Радиом. сеанс	0,913		ZAM					07
	06:30					Рахимов И. А.	06:30		XRCP, Холод.					06:30		CLCP, Холод.					Сотникова Ю.В.
Вс	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4602			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Вс
	08:00		РЕЗЕРВ. Холод.					08:00		SR/XR, Холод. СПб.					08:00		Тепло.					Иванов Д. В.
	08:30	Продолжение Ru-Scale					08:30	Продолжение ZAM					08:30	Продолжение ZAM
			0,646					0,642	XRCP, Холод.					0,642	CLCP, Холод.
			XRCP/SRCP, Холод.
	00:00					Рахимов И. А.	23:55					23:55					Сотникова Ю.В.
UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT
UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT
08					00:00	Инж. работы:	0,333		сис. наведения.					08
	05:00	Профилактика:	0,375		измер-я кон. точек антенны.					05:00	Профилактика:	0,333		п. 4.2.10 Плана*.					09:00					Стемпковский В. Г.
Пн	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4603			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Пн
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
	14:00					Рахимов И. А.	14:00					Дьяков А. А.

09					00:00	Профилактика:	0,333		п. 4.2.5 Плана*.					09
	05:00	Инж. работы:	0,375		ремонт рельсового пути.					05:00	Профилактика:	0,333		п. 4.2.10 Плана*.					09:00					Олифиров В. Г.
Вт	14:00					Рахимов И. А.	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4604			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Вт
				08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
				14:00					Дьяков А. А.

10					00:00	Профилактика:	0,333		п. 4.2.8 Плана*.					10
	05:00	Инж. работы:	0,375		ремонт рельсового пути.					05:00	Профилактика:	0,333		п. 4.2.10 Плана*.					09:00					Олифиров В. Г.
Ср	14:00					Рахимов И. А.	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4605			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Ср
				08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
				14:00					Дьяков А. А.

11					00:00	Профилактика:	0,333		п. 4.2.8 Плана*.					11
	05:00	Инж. работы:	0,375		ремонт рельсового пути.					05:00	Профилактика:	0,333		п. 4.2.10 Плана*.					09:00					Олифиров В. Г.
Чт	14:00					Рахимов И. А.	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4606			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Чт
				08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
				14:00					Дьяков А. А.

12					00:00	Профилактика:	0,333		п. 4.2.9 Плана*.					12
	05:00	Инж. работы:	0,375		ремонт рельсового пути.					05:00	Профилактика:	0,333		п. 4.2.10 Плана*.					09:00					Олифиров В. Г.
Пт	14:00					Рахимов И. А.	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4607			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Пт
				08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
				14:00					Дьяков А. А.

UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT

UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT
13					00:00	Профилактика:	0,333		УМ опор по п.4.3.9 Плана*.					13
	05:00	Инж. работы:	0,375		ремонт рельсового пути.					05:00	Профилактика:	0,333		по планам обсерватории.					09:00					Олифиров В. Г.
Сб	14:00					Рахимов И. А.	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4608			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Сб
				08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
				14:00					Дьяков А. А.

14					00:00	Профилактика:	0,333		УМ опор по п.4.3.9 Плана*.					14
	05:00	Инж. работы:	0,375		ремонт рельсового пути.					05:00	Профилактика:	0,333		по планам обсерватории.					09:00					Олифиров В. Г.
Вс	14:00					Рахимов И. А.	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4609			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Вс
				08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
				14:00					Дьяков А. А.

15					00:00	Профилактика:	0,333		МКС X/S.					15
	05:00	Инж. работы:	0,375		ремонт рельсового пути.					05:00	Профилактика:	0,333		пп. 4.1 и 4.2 Плана*.					09:00					Олифиров В. Г.
Пн	14:00					Рахимов И. А.	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4610			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Пн
				08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
				09:00					Охлаждение SRCP/XRCP
				14:00					Дьяков А. А.
				17:00	РСДБ сеанс	0,958		IVS	R1	1164			17:00	РСДБ сеанс	0,958		IVS				v.0625

16					SR/XR, Холод. WASH.					+ Ag Ft Hb Ht Is Ke Nn Nt Wz Yg.					16
	05:00	Инж. работы:	0,375		ремонт рельсового пути.					06:50		Пауза на R-I.					Пауза на R-I.					Иванов Д. В.
Вт	14:00					Рахимов И. А.	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4611			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Вт
				08:00		SR/XR, Холод. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
				08:10	Продолжение IVS

				SR/XR, Холод. WASH.
				17:00					17:00					Иванов Д. В.

17					00:00	Профилактика:	0,333		п. 4.2.2 Плана*.					17
	05:00	Инж. работы:	0,375		ремонт рельсового пути.					05:00	Профилактика:	0,333		пп. 4.1 и 4.2 Плана*.					09:00					Олифиров В. Г.
Ср	14:00					Рахимов И. А.	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4612			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Ср
				08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
				14:00					Дьяков А. А.
UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT

UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT
17					17

18					00:00	Профилактика:	0,333		п. 4.2.2 Плана*.					18
	05:00	Инж. работы:	0,375		ремонт рельсового пути.					05:00	Профилактика:	0,333		пп. 4.1 и 4.2 Плана*.					09:00					Олифиров В. Г.
Чт	14:00					Рахимов И. А.	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4613			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Чт
				08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
				10:30					Охлаждение SRCP/XRCP
				14:00					Дьяков А. А.
				18:30	РСДБ сеанс	0,958		IVS	R4	1164			18:30	РСДБ сеанс	0,958		IVS				v.0625

19					SR/XR, Холод. WASH.					+ Ft Hb Ht Ke Kk Mc Nn Wz Yg.					19
	05:00	Инж. работы:	0,375		ремонт рельсового пути.					06:50		Пауза на R-I.					Пауза на R-I.					Иванов Д. В.
Пт	14:00					Рахимов И. А.	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4614			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Пт
				08:00		SR/XR, Холод. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
				08:10	Продолжение IVS

				SR/XR, Холод. WASH.					16:00	Охлаждение CLCP
				18:30					18:30					Иванов Д. В.
				Холод SRCP/XRCP
20					00:00	Радиом. сеанс	0,743		ZAM	47				00:00	Радиом. сеанс	0,743		ZAM					20
	05:00	Инж. работы:	0,375		ремонт рельсового пути.					06:30		XRCP, Холод.					06:30		CRCP+LCP, Холод.					Сотникова Ю.В.
Сб	14:00					Рахимов И. А.	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4615			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Сб
				08:00		SR/XR, Холод. СПб.					08:00		Тепло.					Иванов Д. В.
				08:30	Продолжение ZAM					08:30	Продолжение ZAM
				13:55		0,226	XRCP, Холод.					13:55		0,226	CLCP, Холод.					Сотникова Ю.В.
				14:00	Радиом. сеанс	0,167		AAA	30		XRCP, Хол.		14:00	Радиом. сеанс	0,167		AAA		CLCP, Холод.
				18:00	Продолжение ZAM					18:00	Продолжение ZAM
				23:55		0,247	XRCP, Холод.					23:55		0,247	CLCP, Холод.					Сотникова Ю.В.
21					00:00	Радиом. сеанс	0,913		ZAM	48				00:00	Радиом. сеанс	0,913		ZAM					21
	05:00	Инж. работы:	0,375		ремонт рельсового пути.					06:30		XRCP, Холод.					06:30		CLCP, Холод.					Сотникова Ю.В.
Вс	14:00					Рахимов И. А.	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4616			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Вс
				08:00		SR/XR, Холод. СПб.					08:00		Тепло.					Иванов Д. В.
				08:30	Продолжение ZAM					08:30	Продолжение ZAM
				0,642	XRCP, Холод.					0,642	CLCP, Холод.

				23:55					23:55					Сотникова Ю.В.
UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT

UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT
22					00:00	Профилактика:	0,333		пп. 4.2.2, 4.2.4-4.2.5 Плана*.					22
	05:00	Инж. работы:	0,375		ремонт рельсового пути.					05:00	Профилактика:	0,333		пп. 4.1 и 4.2 Плана*.					09:00					Олифиров В. Г.
Пн	14:00					Рахимов И. А.	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4617			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Пн
				08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
				09:00					Охлаждение SRCP/XRCP
				14:00					Дьяков А. А.
				17:00	РСДБ сеанс	0,958		IVS	R1	1165			17:00	РСДБ сеанс	0,958		IVS				v.0625

23					SR/XR, Холод. WASH.					+ Ag Ft Hb Ht Is Ke Kv Nn Nt Wz Yg.					23
	05:00	Инж. работы:	0,375		ремонт рельсового пути.					06:50		Пауза на R-I.					Пауза на R-I.					Иванов Д. В.
Вт	14:00					Рахимов И. А.	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4618			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Вт
				08:00		SR/XR, Холод. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
				08:10	Продолжение IVS

				SR/XR, Холод. WASH.
				17:00					17:00					Иванов Д. В.
24					00:00	Профилактика:	0,333		п. 4.2.7 Плана*.					24
	05:00	Инж. работы:	0,375		ремонт рельсового пути.					05:00	Профилактика:	0,333		пп. 4.1 и 4.2 Плана*.					09:00					Олифиров В. Г.
Ср	14:00					Рахимов И. А.	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4619			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Ср
				08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
				14:00					Дьяков А. А.

25					00:00	Профилактика:	0,333		МКС.					25
	05:00	Инж. работы:	0,375		ремонт рельсового пути.					05:00	Профилактика:	0,333		пп. 4.1 и 4.2 Плана*.					09:00					Олифиров В. Г.
Чт	14:00					Рахимов И. А.	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4620			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Чт
				08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
				10:30					Охлаждение SRCP/XRCP
				14:00					Дьяков А. А.

				18:30	РСДБ сеанс	0,958		IVS	R4	1165			18:30	РСДБ сеанс	0,958		IVS				v.0625

26					SR/XR, Холод. WASH.					+ Ft Hb Ht Ke Kk Nn Nt Ww Wz Yg.					26
	05:00	Инж. работы:	0,375		ремонт рельсового пути.					06:50		Пауза на R-I.					Пауза на R-I.					Иванов Д. В.
Пт	14:00					Рахимов И. А.	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4621			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Пт
				08:00		SR/XR, Холод. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT

UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT
26					08:10	Продолжение IVS					26

Пт					SR/XR, Холод. WASH.					Пт
				18:30					18:30					Иванов Д. В.

27					00:00	Профилактика:	0,333		п. 4.2.10 по Плану*.					27
	05:00	Инж. работы:	0,375		ремонт рельсового пути.					05:00	Профилактика:	0,333		по планам обсерватории.					09:00					Олифиров В. Г.
Сб	14:00					Рахимов И. А.	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4622			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Сб
				08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
				14:00					Дьяков А. А.

28					03:00	Охлаждение SRCP/XRCP					00:00	Профилактика:	0,333		п.4.2.10 Плана*; проверка ТГ.					28
	05:00	Инж. работы:	0,375		ремонт рельсового пути.					05:00	Профилактика:	0,271		по планам обсерватории.					03:00	Охлаждение CLCP
Вс	14:00					Рахимов И. А.	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4623			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Вс
				08:00		SR/XR, Холод. СПб.					08:00		Тепло.					Иванов Д. В.
				12:30					Дьяков А. А.	09:00					Олифиров В. Г.
				13:00	Радиом. сеанс	0,125		AAA	31				11:00	Радиом. сеанс	0,135		AAA				1159
				16:00			XRCP, Холод.					14:15			CLCP, Холод.					Сотникова Ю.В.

29					00:00	Профилактика:	0,333		проверка ТГ.					29
	05:00	Инж. работы:	0,375		ремонт рельсового пути.					05:00	Профилактика:	0,333		пп. 4.1 и 4.2 Плана*.					09:00					Олифиров В. Г.
Пн	14:00					Рахимов И. А.	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4624			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Пн
				08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
				14:00					Дьяков А. А.
				16:00					Охлаждение KRCP+LCP

30					00:00	Радиом. сеанс	1,813		Ru-OH					00:00	Радиом. сеанс	1,813		Ru-OH					30
	05:00	Инж. работы:	0,375		ремонт рельсового пути.					06:30		KRCP+LCP, Холод.					06:30					Рахимов И. А.
Вт	14:00					Рахимов И. А.	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4625			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Вт
				08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
				08:30	Продолжение Ru-OH					08:30
				KRCP+LCP, Холод.
				0,917					0,917

Ср					06:30					06:30					Рахимов И. А.	Ср
UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT

UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT
31	05:00	Инж. работы:	0,375		ремонт рельсового пути.					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		4626			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					31
	14:00					Рахимов И. А.	08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
Ср					08:30	Продолжение Ru-OH					08:30					Ср
				0,625					0,625
				KRCP+LCP, Холод.
				23:30					23:30					Рахимов И. А.
UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT

Использование антенного времени:
31	Раздел работ					Светлое		Зеленчукская		Бадары
				Суток	%	Суток	%	Суток	%
	РСДБ наблюдения					0,3	1%	5,1	17%	5,1	17%
	е-РСДБ наблюдения					0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Радиометрические наблюдения					5,5	18%	7,4	24%	7,4	24%
	Инженерные работы					8,6	28%	0,0	0%	1,0	3%
	Профилактика					0,8	2%	6,3	20%	6,0	19%
	Подготовка к сеансам и остальное					15,8	51%	12,2	39%	11,5	37%

История коррекций:
	Версия от			Изменения
		0630		Исходная версия.
		0709		Sv : Остановка с 9 июля на инж. работы по ремонту рельсового пути — Отмена всех сеансов.
				Sv : Отмена сеансов IVS R11164, R4*64, R1*65, I24207, R4*65, от 15, 18, 22, 25 в пользу инж. работ.
		0723		ZcBd : Добавлен сеанс AAA-31 на 28/13:00-16:00 и 11:00-14:15, соответственно.

Ученый секретарь программного комитета РСДБ-комплекса «Квазар-КВО», к.ф.-м.н., Харинов М. А. __________
				kharinov@iaaras.ru

ВО ВСЕХ ПУБЛИКАЦИЯХ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ДАННЫЕ НАБЛЮДЕНИЙ, ПОЛУЧЕННЫЕ НА КОМПЛЕКСЕ «КВАЗАР-КВО», ПРОСЬБА УКАЗЫВАТЬ: «Наблюдения выполнены на оборудовании ЦКП/УНУ «Радиоинтерферометрический комплекс «Квазар-КВО».

* – План ремонтных, геодезических и регламентных работ по механизмам, металлоконструкциям и приводам радиотелескопа в РАО «Светлое» / «Зеленчукская» / «Бадары» на 2024 год.