## Октябрь   2025
СОГЛАСОВАНО					УТВЕРЖДАЮ
Научный руководитель ИПА РАН,					Директор ИПА РАН,
Председатель научно-технического совета					к.ф.-м.н.
ЦКП/УНУ «Квазар-КВО»					__________________ Иванов Д. В.
д.т.н., профессор
__________________ Ипатов А. В.					“______” _______________ 2025 г.

	“______” _______________ 2025 г.
				Сделано в LibreOffice Calc
Программа работ
на радиотелескопах РТ-32 обсерваторий
Института прикладной астрономии РАН
Октябрь 2025

Редакция от		29 октября 2025			.

UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT
01					00:00	Профилактика:	0,333		м/конструкции; Аз путь;					01
	05:00	Инж. работы:	0,375		ремонт рельсовых путей.					05:00	Профилактика:	0,333		по планам обсерватории.					09:00	колёса Аз ход. тележек; сис. воздухонаполнения
Ср	14:00					Рахимов И. А.	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5053			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Ср
12:00					08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
16:00					14:00					Дьяков А. А.		рупоров.					Олифиров В. Г.
20:00
0:00
02					00:00	Профилактика:	0,333		МКС X/S.				Олифиров В. Г.	02
	05:00	Инж. работы:	0,375		ремонт рельсовых путей.					05:00	Профилактика:	0,333		по планам обсерватории.					09:00	Инж. работы:	0,333		помехи в ПЧ трактах.
Чт	14:00					Рахимов И. А.	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5054			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Чт
				08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
				10:30					Охлаждение SRCP/XRCP
				14:00					Дьяков А. А.
				18:30	РСДБ сеанс	0,958		IVS	R4	1227			18:30	РСДБ сеанс	0,958		IVS				v.0918
				SR/XR, Холод. WASH.					+ HbKeKkNnYgHtWwMc -Sv.
03	05:00	Инж. работы:	0,375		ремонт рельсовых путей.					06:50		Пауза на R-I.					Пауза на R-I.					Иванов Д. В.	03
	14:00					Рахимов И. А.	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5055			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I
Пт					08:00		SR/XR, Холод. СПб.					08:00		Холод.					Иванов Д. В.	Пт
UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT

UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT
03					08:10	Продолжение IVS					03
				SR/XR, Холод. WASH.					+ HbKeKkNnYgHtWwMc -Sv.
Пт					Иванов Д. В.	Пт
				18:30					18:30	16:00	Охлаждение CLCP
				Холод SRCP/XRCP
04					00:00	Радиом. сеанс	0,750		ZAM	110				00:00	Радиом. сеанс	0,750	CLCP, Холод.	ZAM					04
	05:00	Инж. работы:	0,375		ремонт рельсовых путей.					06:30			XRCP, Холод.					06:30	Радиом. сеанс	0,167		AAA	125
Сб	14:00					Рахимов И. А.	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5056			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Сб
				08:00		SR/XR, Холод. СПб.					08:00		Тепло.					Иванов Д. В.
				08:30	Радиом. сеанс	0,167		AAA	125				08:30	Продолжение ZAM
				12:30	Продолжение ZAM
				0,479	XRCP, Холод.					0,646	CLCP, Холод.
				00:00					00:00					Сотникова Ю.В.
05					00:00	Радиом. сеанс	0,750		ZAM	111				00:00	Радиом. сеанс	0,750	CLCP, Холод.	ZAM					05
	05:00	Инж. работы:	0,375		ремонт рельсовых путей.					06:30			XRCP, Холод.					06:30	Радиом. сеанс	0,167		AAA	126
Вс	14:00					Рахимов И. А.	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5057			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Вс
				08:00		SR/XR, Холод. СПб.					08:00		Тепло.					Иванов Д. В.
				08:30	Радиом. сеанс	0,167		AAA	126				08:30	Продолжение ZAM
				12:30	Продолжение ZAM
				0,479	XRCP, Холод.					0,646	CLCP, Холод.
				00:00					00:00					Сотникова Ю.В.
06					00:00	Профилактика:	0,333		п. 4.2.5 Плана*.					06
	05:00	Инж. работы:	0,375		ремонт рельсовых путей.					05:00	Профилактика:	0,333		пп. 4.3.2-4.3.3 Плана*.					09:00					Олифиров В. Г.
Пн	14:00					Рахимов И. А.	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5058			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Пн
				08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
				14:00					Дьяков А. А.

07					00:00	Профилактика:	0,333		п. 4.2.5 Плана*.					07
	05:00	Инж. работы:	0,375		ремонт рельсовых путей.					05:00	Профилактика:	0,333		пп. 4.3.2-4.3.3 Плана*.					09:00					Олифиров В. Г.
Вт	14:00					Рахимов И. А.	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5059			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Вт
				08:00		XR/SR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
				14:00					Дьяков А. А.

UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT

UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT
08					00:00	Профилактика:	0,333		пп. 4.2.3-4.2.5 Плана*.					08
	05:00	Инж. работы:	0,375		ремонт рельсовых путей.					05:00	Профилактика:	0,333		пп. 4.3.2-4.3.3 Плана*.					09:00					Олифиров В. Г.
Ср	14:00					Рахимов И. А.	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5060			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Ср
				08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
				14:00					Дьяков А. А.

09					00:00	Профилактика:	0,333		п. 4.2.2 Плана*.					09
	05:00	Профилактика:	0,375		по планам обсерватории.					05:00	Профилактика:	0,333		пп. 4.3.2-4.3.3 Плана*.					09:00					Олифиров В. Г.
Чт	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5061			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Чт
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
	13:30	Охлаждение SRCP/XRCP					10:30	Охлаждение SRCP/XRCP
	14:00					Рахимов И. А.	14:00					Дьяков А. А.
	17:30	РСДБ сеанс	0,042		IVS	I25	282	+KkWz.
	18:30	РСДБ сеанс	0,958		IVS	R4	1228			18:30	РСДБ сеанс	0,958		IVS				v.0918
			SR/XR, Холод. WASH.					+ HbKeKkNnYgHtWwWz.
10					00:00	Профилактика:	0,333		п. 4.2.2 Плана*.					10
	06:50		Пауза на R-I.					Пауза на R-I.					Иванов Д. В.	09:00					Олифиров В. Г.
Пт	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5062			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Пт
	08:00		РЕЗЕРВ. Холод.					08:00		SR/XR, Холод. СПб.					08:00		Тепло.					Иванов Д. В.
	08:10	Продолжение IVS
			SR/XR, Холод. WASH.					+ HbKeKkNnYgHtWwWz.
				Иванов Д. В.
	18:30					18:30
		Холод SRCP/XRCP					22:30	Охлаждение SRCP/XRCP					00:00	Охлаждение СLCP
11	00:00	Радиом. сеанс	0,917		Ru-Scale					00:00	Профилактика:	0,271		по планам обсерватории.					11
	06:30		SRCP/XRCP, Холод.					Рахимов И. А.					06:30					Олифиров В. Г.
Сб	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5063			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Сб
	08:00		РЕЗЕРВ. Холод.					08:00		SR/XR, Холод. СПб.					08:00		Тепло.					Иванов Д. В.
	08:30	Продолжение Ru-Scale					08:30	Радиом. сеанс	0,271		AAA	127				08:30	Радиом. сеанс	0,271		AAA
			0,646					XRCP, Холод.					CLCP, Холод.
			SRCP/XRCP, Холод.					15:00					15:00					Харинов М.А.
	00:00					Рахимов И. А.
12	00:00	Радиом. сеанс	0,917		Ru-Scale					00:00	Профилактика:	0,333		по планам обсерватории.					12
	06:30		SRCP/XRCP, Холод.					Рахимов И. А.	05:00	Профилактика:	0,333		по планам обсерватории.					09:00					Олифиров В. Г.
UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT

UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT
12	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5064			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					12
	08:00		РЕЗЕРВ. Холод.					08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
Вс	08:30	Продолжение Ru-Scale					14:00					Дьяков А. А.					Вс
			0,646
			SRCP/XRCP, Холод.					16:30					Охлаждение KRCP+LCP
	00:00	20:30	Охлаждение KRCP+LCP
13	00:30	РСДБ сеанс	0,292		EAVN					00:30	РСДБ сеанс	0,292		EAVN		A2516C			00:30	РСДБ сеанс	0,292		EAVN				M87	13
				KRCP+LCP, Хол. EAVN.				+Kys Kus Ktn Kpc Irk Oga Isg Miz.
Пн	07:30		Холод KRCP+LCP					07:30					07:30					Мельников А. Е.	Пн
	08:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					08:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5065			08:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I
	09:00		РЕЗЕРВ.					09:00		SR/XR, Тепло. СПб.					09:00					Иванов Д. В.
	09:30	Радиом. сеанс	0,875		Ru-OH					09:30	Профилактика:	0,146		пп. 4.3.4, 4.3.6 Плана*.
				14:00					Дьяков А. А.
				KRCP+LCP, Холод.

14					00:00	Профилактика:	0,333		механизмы УМ					14
	06:30					Рахимов И. А.	05:00	Профилактика:	0,333		пп. 4.3.4, 4.3.6 Плана*.					09:00	заштыривания.					Олифиров В. Г.
Вт	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5066			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Вт
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
	14:00	Инж. работы:	0,250		геодезия.				Шамов А.О.	14:00					Дьяков А. А.

15					00:00	Профилактика:	0,333		пп. 4.2.3-4.2.4 Плана*.					15
	05:00	Инж. работы:	0,375		геодезия.					05:00	Профилактика:	0,333		пп. 4.3.4, 4.3.6 Плана*.					09:00					Олифиров В. Г.
Ср	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5067			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Ср
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
	14:00					Шамов А.О.	14:00					Дьяков А. А.

16					00:00	Профилактика:	0,333		по планам обсерватории.					16
	05:00	Инж. работы:	0,375		геодезия.					05:00	Профилактика:	0,333		пп. 4.3.4, 4.3.6 Плана*.					09:00					Олифиров В. Г.
Чт	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5068			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Чт
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
	14:00					Шамов А.О.	10:30					Охлаждение SRCP/XRCP
				14:00					Дьяков А. А.
UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT

UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT
16					18:30	РСДБ сеанс	0,958		IVS	R4	1229			18:30	РСДБ сеанс	0,958		IVS				v.0918	16
				SR/XR, Холод. WASH.					+ HbKeKkNsYgHtWwFt.
17					17
	05:00	Инж. работы:	0,375		геодезия.					06:50		Пауза на R-I.					Пауза на R-I.					Иванов Д. В.
Пт	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5069			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Пт
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		SR/XR, Холод. СПб.					08:00		Холод.					Иванов Д. В.
	14:00					Шамов А.О.	08:10	Продолжение IVS
				SR/XR, Холод. WASH.					+ HbKeKkNsYgHtWwFt.
				Иванов Д. В.
				18:30					18:30	16:00	Охлаждение CLCP
	20:00	Охлаждение CLCP					Холод SRCP/XRCP
18	00:00	Радиом. сеанс	0,917		Ru-Scale					00:00	Радиом. сеанс	0,750		ZAM	112				00:00	Радиом. сеанс	0,750	CLCP, Холод.	ZAM					18
	06:30		CLCP, Холод.					Рахимов И. А.	06:30			XRCP, Холод.					06:30	Радиом. сеанс	0,167		AAA	128
Сб	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5070			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Сб
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		SR/XR, Холод. СПб.					08:00		Тепло.					Иванов Д. В.
	08:30	Продолжение Ru-Scale					08:30	Радиом. сеанс	0,167		AAA	128				08:30	Продолжение ZAM
			0,646					12:30	Продолжение ZAM
			CLCP, Холод.					0,479	XRCP, Холод.					0,646	CLCP, Холод.
	00:00					00:00					00:00					Сотникова Ю.В.
19	00:00	Радиом. сеанс	0,917		Ru-Scale					00:00	Радиом. сеанс	0,750		ZAM	113				00:00	Радиом. сеанс	0,750	CLCP, Холод.	ZAM					19
	06:30		CLCP, Холод.					Рахимов И. А.	06:30			XRCP, Холод.					06:30	Радиом. сеанс	0,167		AAA	129
Вс	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5071			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Вс
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		SR/XR, Холод. СПб.					08:00		Тепло.					Иванов Д. В.
	08:30	Продолжение Ru-Scale					08:30	Радиом. сеанс	0,167		AAA	129				08:30	Продолжение ZAM
			0,646					12:30	Продолжение ZAM
			CLCP, Холод.					0,479	XRCP, Холод.					0,646	CLCP, Холод.
	00:00					00:00					00:00					Сотникова Ю.В.
20					00:00	Профилактика:	0,333		п. 4.3.16 Плана*.					20
	05:00	Инж. работы:	0,375		геодезия.				Шамов А.О.	05:00	Профилактика:	0,333		пп. 4.3.1, 4.3.3 Плана*.					09:00					Олифиров В. Г.
Пн	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5072			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Пн
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
	14:00	Профилактика:	0,375		измер-я кон. точек антенны.					14:00					Дьяков А. А.
				Рахимов И. А.

UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT

UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT
21					00:00	Профилактика:	0,333		пп. 4.2.1-4.2.2,					21
	05:00	Инж. работы:	0,375		геодезия.					05:00	Профилактика:	0,333		пп. 4.3.1, 4.3.3 Плана*.					09:00	4.2.4-4.2.5 Плана*.					Олифиров В. Г.
Вт	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5073			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Вт
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
	14:00					Шамов А.О.	14:00					Дьяков А. А.

22					00:00	Профилактика:	0,333		пп. 4.2.1-4.2.2,					22
	05:00	Инж. работы:	0,375		геодезия.					05:00	Профилактика:	0,333		пп. 4.3.1, 4.3.3 Плана*.					09:00	4.2.4-4.2.5 Плана*.					Олифиров В. Г.
Ср	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5074			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Ср
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
	14:00					Шамов А.О.	14:00					Дьяков А. А.

23					00:00	Профилактика:	0,333		пп. 4.2.1-4.2.2,					23
	05:00	Инж. работы:	0,375		геодезия.					05:00	Профилактика:	0,333		пп. 4.3.1, 4.3.3 Плана*.					09:00	4.2.4-4.2.5 Плана*.					Олифиров В. Г.
Чт	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5075			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Чт
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
	14:00					Шамов А.О.	10:30					Охлаждение SRCP/XRCP
				14:00					Дьяков А. А.
				18:30	РСДБ сеанс	0,958		IVS	R4	1230			18:30	РСДБ сеанс	0,958		IVS				v.0918
				SR/XR, Холод. WASH.					+ HbKeKkNnYgHtWwFtMa.
24					24
	05:00	Инж. работы:	0,375		геодезия.					06:50		Пауза на R-I.					Пауза на R-I.					Иванов Д. В.
Пт	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5076			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Пт
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		SR/XR, Холод. СПб.					08:00		Холод.					Иванов Д. В.
	14:00					Шамов А.О.	08:10	Продолжение IVS
				SR/XR, Холод. WASH.					+ HbKeKkNnYgHtWwFtMa.
				Иванов Д. В.
				18:30					18:30
	20:00	Охлаждение SRCP/XRCP					00:00	Охлаждение SRCP/XRCP					00:00	Охлаждение СLCP
25	00:00	Радиом. сеанс	0,917		Ru-SN					00:00	Профилактика:	0,271		по планам обсерватории.					25
	06:30		XRCP, Холод.					Рахимов И. А.					06:30					Олифиров В. Г.
Сб	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5077			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Сб
	08:00		РЕЗЕРВ. Холод.					08:00		SR/XR, Холод. СПб.					08:00		Тепло.					Иванов Д. В.
UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT

UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT
25	08:30	Продолжение Ru-SN					08:30	Радиом. сеанс	0,271		AAA	130				08:30	Радиом. сеанс	0,271		AAA					25
			0,646					XRCP, Холод.					CLCP, Холод.
Сб			XRCP, Холод.					15:00					15:00					Харинов М.А.	Сб
	00:00
26	00:00	Радиом. сеанс	0,917		Ru-SN					00:00	Профилактика:	0,333		по планам обсерватории.					26
	06:30		XRCP, Холод.					Рахимов И. А.	05:00	Профилактика:	0,333		по планам обсерватории.					09:00					Олифиров В. Г.
Вс	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5078			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Вс
	08:00		РЕЗЕРВ. Холод.					08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
	08:30	Продолжение Ru-SN					14:00					Дьяков А. А.
			0,646
			XRCP, Холод.
	00:00
27					00:00	Профилактика:	0,333		пп. 4.2.2, 4.2.4-4.2.5 Плана*.					27
	05:00	Инж. работы:	0,375		геодезия.				Шамов А.О.	05:00	Профилактика:	0,333		пп. 4.3.5 Плана*.					09:00					Олифиров В. Г.
Пн	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5079			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Пн
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
	14:00	Профилактика:	0,375		измер-я кон. точек антенны.					14:00					Дьяков А. А.
				Рахимов И. А.

28					00:00	Профилактика:	0,333		п. 4.2.7 Плана*.					28
	05:00	Инж. работы:	0,167		геодезия.					05:00	Профилактика:	0,125		пп. 4.3.5 Плана*.					09:00					Олифиров В. Г.
Вт	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5080			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Вт
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
	09:00					Шамов А.О.	09:00					Дьяков А. А.
	09:00	РСДБ сеанс	0,042		Ru-Test-					09:00	РСДБ сеанс	0,042		Ru-Test-	0944				09:00	РСДБ сеанс	0,042		Ru-Test-
	10:00					10:00	LR+L, Тепло. СПб.					10:00					Суркис И. Ф.
	12:00	РСДБ сеанс	0,042		Ru-Test-					12:00	РСДБ сеанс	0,042		Ru-Test-	0945				12:00	РСДБ сеанс	0,042		Ru-Test-
	13:00					13:00	LR+L, Тепло. СПб.					13:00					Суркис И. Ф.
	15:00	РСДБ сеанс	0,042		Ru-Test-					15:00	РСДБ сеанс	0,042		Ru-Test-	0946				15:00	РСДБ сеанс	0,042		Ru-Test-
	16:00					16:00	LR+L, Тепло. СПб.					16:00					Суркис И. Ф.

29					00:00	Профилактика:	0,333		п. 4.3.11 Плана*; проверка					29
	05:00	Инж. работы:	0,375		геодезия.					05:00	Профилактика:	0,333		пп. 4.3.5 Плана*.					09:00	АКБ ИБП в ПКП и МКС.					Олифиров В. Г.
Ср	06:30					Охлаждение SRCP/XRCP					Ср
	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5081			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT

UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT
29	14:00					Шамов А.О.	14:00					Дьяков А. А.					29
	12:00	РСДБ сеанс	0,299		Ru-Test-					12:00	РСДБ сеанс	0,299		Ru-Test-	0947				12:00	РСДБ сеанс	0,299		Ru-Test-				РТ-4
Ср	19:10					19:10	SR/XR, Холод. Спб. +РТ4 +SwZvBv.					19:10					Зотов М. Б.	Ср
	20:00	Охлаждение KRCP+LCP
30	00:00	Радиом. сеанс	0,875		Ru-OH					00:00	Профилактика:	0,333		п. 4.3.11 Плана*; проверка					30
	06:30			KRCP+LCP, Холод.					Рахимов И. А.	05:00	Профилактика:	0,333		пп. 4.3.5 Плана*.					09:00	АКБ ИБП в ПКП и МКС.					Олифиров В. Г.
Чт	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5082			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Чт
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
	08:30	Продолжение Ru-OH					10:30					Охлаждение SRCP/XRCP
			0,604	KRCP+LCP, Холод.					14:00					Дьяков А. А.
	23:00					Рахимов И. А.	18:30	РСДБ сеанс	0,958		IVS	R4	1231			18:30	РСДБ сеанс	0,958		IVS				v.0918
	23:20	РСДБ сеанс	0,292		EAVN		A2516D		M87			SR/XR, Холод. WASH.					+ HbKeKkNnYgHtWwFtMaWz.
31			KRCP+LCP, Хол. EAVN.					31
	06:20		+Kys Kus Ktn Kpc Irk Oga Isg Miz T6.					Мельников А. Е.	06:50		Пауза на R-I.					Пауза на R-I.					Иванов Д. В.
Пт	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5083			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Пт
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		SR/XR, Холод. СПб.					08:00		Холод.					Иванов Д. В.
	08:30	Инж. работы:	0,229		геодезия.				Шамов А.О.	08:10	Продолжение IVS
	14:00					SR/XR, Холод. WASH.					+ HbKeKkNnYgHtWwFtMaWz.
				Иванов Д. В.
				18:30					18:30

UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT

Использование антенного времени:
31	Раздел работ					Светлое		Зеленчукская		Бадары
				Суток	%	Суток	%	Суток	%
	РСДБ наблюдения					3,0	10%	6,8	22%	5,8	19%
	е-РСДБ наблюдения					0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Радиометрические наблюдения					7,3	23%	4,2	14%	4,2	14%
	Инженерные работы					7,4	24%	0,0	0%	0,3	1%
	Профилактика					1,1	4%	6,3	20%	7,2	23%
	Подготовка к сеансам и остальное					12,3	40%	13,7	44%	13,4	43%

История коррекций:
	Версия от			Изменения
		0930		Исходная версия.
		1021		Sv : Перенос сеанса EAVN A2516D от 29/23:25-30/06:25 на 30/23:20-31/06:20.
				Sv : Перенос сеанса Ru-OH от 30/08:30-31/05:00 на 30/00:00-23:00.
				Sv : Перенос начала Инж. работ от 31/06:00 на 08:30 (с учётом резерва).
				ZcBd : Отмена сеанса EAVN A2516D от 29/23:25-30/06:25.
		1027		SvZcBd : Добавлены тестовые часовые сеансы Ru-Test на 28/09:00, 12:00 и 15:00.
		1029		SvZcBd : Добавлен тестовый сеанс Ru-Test на 29/12:00-19:10 по РТ-4.

Ученый секретарь программного комитета РСДБ-комплекса «Квазар-КВО», к.ф.-м.н., Харинов М. А. __________
				kharinov@iaaras.ru

ВО ВСЕХ ПУБЛИКАЦИЯХ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ДАННЫЕ НАБЛЮДЕНИЙ, ПОЛУЧЕННЫЕ НА КОМПЛЕКСЕ «КВАЗАР-КВО», ПРОСЬБА УКАЗЫВАТЬ: «Наблюдения выполнены на оборудовании ЦКП/УНУ «Радиоинтерферометрический комплекс «Квазар-КВО».

* – План ремонтных, геодезических и регламентных работ по механизмам, металлоконструкциям и приводам радиотелескопа в РАО «Светлое» / «Зеленчукская» / «Бадары» на 2025 год.