## Декабрь   2025
СОГЛАСОВАНО					УТВЕРЖДАЮ
Научный руководитель ИПА РАН,					Директор ИПА РАН,
Председатель научно-технического совета					к.ф.-м.н.
ЦКП/УНУ «Квазар-КВО»					__________________ Иванов Д. В.
д.т.н., профессор
__________________ Ипатов А. В.					“______” _______________ 2025 г.

	“______” _______________ 2025 г.
				Сделано в LibreOffice Calc
Программа работ
на радиотелескопах РТ-32 обсерваторий
Института прикладной астрономии РАН
Декабрь 2025

Редакция от		10 декабря 2025			.

UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT
01					00:00	Профилактика:	0,333		п. 4.2.10 по Плану*:					01
	05:00	Профилактика:	0,375		измер-я кон. точек антенны.					05:00	Профилактика:	0,333		приводы Аз и УМ; подвески					09:00	м/конструкции; стыки Аз пути;
Пн	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5114			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Пн
12:00	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
16:00	14:00					Рахимов И. А.	14:00	кач.стойки и КР; плавность хода по Аз и УМ;					положения колёс Аз ход. тележек.
20:00					механизмы Аз каб. петли.					Дьяков А. А.					Олифиров В. Г.
0:00
02					00:00	Профилактика:	0,333		пп. 4.2.3-4.2.5 по Плану*.					02
	05:00	Профилактика:	0,375		пп. 4.1 и 4.2 по Плану*.					05:00	Профилактика:	0,333		приводы Аз и УМ; подвески					09:00					Олифиров В. Г.
Вт	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5115			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Вт
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
	14:00					Рахимов И. А.	14:00	кач.стойки и КР; плавность хода по Аз и УМ;
				механизмы Аз каб. петли.					Дьяков А. А.

03					00:00	Профилактика:	0,333		п. 4.2.11, 4.2.6 по Плану*.					03
	05:00	Профилактика:	0,375		м/конструкции; АПУ.					05:00	Профилактика:	0,333		приводы Аз и УМ; подвески					09:00					Олифиров В. Г.
Ср	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5116			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Ср
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
	13:45	Охлаждение LRCP					18:00					Охлаждение LRCP
UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT
UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT
03	14:00					Рахимов И. А.	14:00	кач.стойки и КР.					Дьяков А. А.					03
03 Ср	17:45	РСДБ сеанс	0,083			Ru-Test-	0952		ГЛОНАСС					17:45	РСДБ сеанс	0,083			Ru-Test-	0952		ГЛОНАСС	03 Ср
	19:45		LRCP, Хол. СПб. +SwZvBv -Zc.					Суркис И. Ф.					19:45		LRCP, Хол. СПб. +SwZvBv -Zc.					Суркис И. Ф.
04					00:00	Профилактика:	0,333		МКС S/X; Ролики подвеса					04
	05:00	Профилактика:	0,375		м/конструкции; АПУ.					05:00	Профилактика:	0,333		плавность хода по Аз и УМ;					09:00	Аз петель.					Олифиров В. Г.
Чт	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5117			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Чт
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
	14:00					Рахимов И. А.	10:30					Охлаждение SRCP/XRCP
				14:00	механизмы Аз каб. петли.					Дьяков А. А.
				18:30	РСДБ сеанс	0,958		IVS	R4	1236			18:30	РСДБ сеанс	0,958		IVS				v.1125
				SR/XR, Холод. WASH.					+ HbKeKkNnYgHtWzWwFtMa.
05					05
	05:00	Профилактика:	0,375		п. 4.3.16 по Плану*.					06:50		Пауза на R-I.					Пауза на R-I.
Пт	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5118			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Пт
	08:00		РЕЗЕРВ. Тепло.					08:00		SR/XR, Холод. СПб.					08:00		Холод.					Иванов Д. В.
	14:00					Рахимов И. А.	08:10	Продолжение IVS
				SR/XR, Холод. WASH.					+ HbKeKkNnYgHtWzWwFtMa.

				18:30					18:30					Иванов Д. В.
	20:00	Охлаждение CLCP
06	00:00	Радиом. сеанс	0,917		Ru-SN					00:00	Профилактика:	0,333		по планам обсерватории.					06
	06:30		CLCP, Холод.					Рахимов И. А.	05:00	Профилактика:	0,333		по планам обсерватории.					04:15	Охлаждение CLCP
Сб	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5119			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Сб
	08:00		РЕЗЕРВ. Тепло.					08:00		SR/XR, Холод. СПб.					08:00		Тепло.					Иванов Д. В.
	08:30	Продолжение Ru-SN					08:20	Охлаждение XRCP					09:00					Олифиров В. Г.
			0,646					14:00					Дьяков А. А.	12:15	Радиом. сеанс	0,448		AAA				3C138 IDV
			CLCP, Холод.					16:20	Радиом. сеанс	0,455		AAA	139					CLCP, Холод.
	00:00					XRCP, Холод.					23:00					Харинов М.А.
07	00:00	Радиом. сеанс	0,917		Ru-SN					03:15					00:00	Профилактика:	0,333		пп. 4.2.2 и 4.2.7 по Плану*.					07
	06:30		CLCP, Холод.					Рахимов И. А.	05:00	Профилактика:	0,333		по планам обсерватории.					09:00					Олифиров В. Г.
Вс	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5120			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Вс
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		XR/SR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
	08:30	Продолжение Ru-SN					14:00					Дьяков А. А.
			0,646
			CLCP, Холод.
	00:00
UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT

UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT
08					00:00	Профилактика:	0,333		пп. 4.2.2 и 4.2.7 по Плану*.					08
	05:00	Профилактика:	0,375		измер-я кон. точек антенны.					05:00	Профилактика:	0,333		приводы Аз и УМ; подвески					09:00					Олифиров В. Г.
Пн	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5121			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Пн
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
	14:00					Рахимов И. А.	14:00	кач.стойки и КР; плавность хода по Аз и УМ;
				механизмы Аз каб. петли.					Дьяков А. А.

09					00:00	Профилактика:	0,333		пп. 4.2.3 и 4.2.4 по Плану*.					09
	05:00	Профилактика:	0,375		термостатирование					05:00	Профилактика:	0,333		приводы Аз и УМ; подвески					09:00					Олифиров В. Г.
Вт	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5122			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Вт
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
	14:00	Аз индуктосинов.					Рахимов И. А.	14:00	кач.стойки и КР.					Дьяков А. А.
	19:08	Охлаждение KRCP+LCP					16:43					Охлаждение KLCP
	23:08	РСДБ сеанс	0,189		EAVN					22:43	РСДБ сеанс	0,206		EAVN		A2516F			20:40	РСДБ сеанс	0,292		EAVN				M87
10	03:40		KLCP, Хол. EAVN.					03:40		+Kys Kus Ktn Kpc Irk Oga Isg Miz T6.					03:40					Мельников А. Е.	10
	04:00	Радиом. сеанс	0,750		Ru-OH					04:00	Профилактика:	0,167		пп. 4.2.3 и 4.2.4 по Плану*.
Ср	06:30		KRCP+LCP, Холод.					Рахимов И. А.	05:00	Профилактика:	0,333		приводы Аз и УМ; подвески					09:00					Олифиров В. Г.	Ср
	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5123			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
	08:30	Продолжение Ru-OH					14:00	кач.стойки и КР; плавность хода по Аз и УМ;
			0,646	KRCP+LCP, Холод.					механизмы Аз каб. петли.					Дьяков А. А.
	00:00
	03:00	Охлаждение SRCP/XRCP					23:00					Охлаждение SRCP/XRCP
11	00:00	Радиом. сеанс	0,583		Ru-OH					00:00	Профилактика:	0,292		МКС S/X.					11
	06:30		KRCP+LCP, Холод.					Рахимов И. А.					Олифиров В. Г.
Чт	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5124			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Чт
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		SR/XR, Холод. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
	09:00	РСДБ сеанс	0,292		Ru-Test-					09:00	РСДБ сеанс	0,292		Ru-Test-	0954				09:00	РСДБ сеанс	0,292		Ru-Test-				РТ-4
	16:00					16:00		SR/XR, Хол. СПб. +SwZvBv+Sd.					16:00					Зотов М. Б.
	16:30	Продолжение Ru-OH					18:30	РСДБ сеанс	0,958		IVS	R4	1237			18:30	РСДБ сеанс	0,958		IVS				v.1125
	00:00		0,313	KRCP+LCP, Холод.					SR/XR, Холод. WASH.					+ HbKeKkNnYgHtWzWwFt.
12					12
	05:00	Профилактика:	0,375		двигатели МС.					06:50		Пауза на R-I.					Пауза на R-I.
Пт	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5125			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Пт
	08:00		РЕЗЕРВ. Тепло.					08:00		SR/XR, Холод. СПб.					08:00		Холод.					Иванов Д. В.
UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT

UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT
12	14:00					Рахимов И. А.	08:10	Продолжение IVS					Иванов Д. В.	12
				SR/XR, Холод. WASH.					+ HbKeKkNnYgHtWzWwFtMa.
Пт	20:00	Охлаждение CLCP					18:30	16:00	Охлаждение SRCP/XRCP					18:30	16:00	Охлаждение CLCP					Пт
13	00:00	Радиом. сеанс	0,917		Ru-AGN					00:00	Радиом. сеанс	0,750		ZAM	120				00:00	Радиом. сеанс	0,750		ZAM					13
	06:30		CLCP, Холод.					Рахимов И. А.	06:30			XRCP, Холод.					06:30			CLCP, Холод.
Сб	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5126			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Сб
	08:00		РЕЗЕРВ. Тепло.					08:00		SR/XR, Холод. СПб.					08:00		Тепло.					Иванов Д. В.
	08:30	Продолжение Ru-AGN					08:30	Радиом. сеанс	0,167		AAA	140				08:30	Радиом. сеанс	0,167		AAA
			0,646					12:30	Продолжение ZAM					12:30	Продолжение ZAM
			CLCP, Холод.					0,479	XRCP, Холод.					0,479	CLCP, Холод.
	00:00					00:00					00:00					Сотникова Ю.В.
14	00:00	Радиом. сеанс	0,917		Ru-AGN					00:00	Радиом. сеанс	0,750		ZAM	121				00:00	Радиом. сеанс	0,750		ZAM					14
	06:30		CLCP, Холод.					Рахимов И. А.	06:30			XRCP, Холод.					06:30			CLCP, Холод.
Вс	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5127			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Вс
	08:00		РЕЗЕРВ. Тепло.					08:00		SR/XR, Холод. СПб.					08:00		Тепло.					Иванов Д. В.
	08:30	Продолжение Ru-AGN					08:30	Радиом. сеанс	0,167		AAA	141				08:30	Радиом. сеанс	0,167		AAA
			0,646					12:30	Продолжение ZAM					12:30	Продолжение ZAM
			CLCP, Холод.					0,479	XRCP, Холод.					0,479	CLCP, Холод.
	00:00					00:00					00:00					Сотникова Ю.В.
15					00:00	Профилактика:	0,292		п. 4.2.10 по Плану*:					15
				04:30					Охлаждение LRCP+LCP
Пн	05:00	Профилактика:	0,375		измер-я кон. точек антенны.					м/конструкции; стыки и колёса Аз пути.					Пн
	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5128			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
	14:00					Рахимов И. А.	10:30	РСДБ сеанс	0,083		V25004D					10:30	РСДБ сеанс	0,083		V25004D				Астрометрия
				12:30		LRCP+LCP, Хол. +FAST+T6UrHpFa.					12:30					Мельников А. Е.

16					00:00	Профилактика:	0,292		п. 4.3.11 по Плану*: ТГ.					16
	05:00	Профилактика:	0,375		э/щитов в ПКП.					02:30					Охлаждение LRCP+LCP
Вт	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5129			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Вт
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
	14:00					Рахимов И. А.	08:30	РСДБ сеанс	0,080		V25004C					08:30	РСДБ сеанс	0,080		V25004C				Астрометрия
				10:25		LRCP+LCP, Хол. +FAST+T6UrHpFa.					10:25					Мельников А. Е.

UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT

UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT
17					00:00	Профилактика:	0,333		п. 4.3.11 по Плану*: ТГ.					17
	05:00	Профилактика:	0,375		двигатели БС ДПМ42.					05:00	Профилактика:	0,333		м/конструкции ОПУ и					09:00					Олифиров В. Г.
Ср	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5130			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Ср
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
	14:00					Рахимов И. А.	11:40					Охлаждение KLCP
	13:40	Охлаждение KLCP					14:00	зеркальной системы.					Дьяков А. А.
	17:40	РСДБ сеанс	1,000		EAVN					17:40	РСДБ сеанс	0,958		EAVN		A25T1B			17:40	РСДБ сеанс	0,958		EAVN				Геодезия
				KLCP, Хол. EAVN.					+Kys Kus Ktn Kpc Irk Oga Isg Miz T6 Ur Tk.
18					18
	06:30		Пауза на R-I по необходимости.					Пауза на R-I.					Пауза на R-I.					Мельников А. Е.
Чт	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5131			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Чт
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
	08:30					Продолжение EAVN
			KRCP+LCP, Хол. EAVN.					10:30				Охлаждение SRCP/XRCP
	17:40	14:10	Охлаждение LRCP+LCP					17:40					17:40					Мельников А. Е.
	18:10	Радиом. сеанс			Ru-OH					18:30	РСДБ сеанс	0,958		IVS	R4	1238			18:30	РСДБ сеанс	0,958		IVS				v.1125
	00:00		0,243	LRCP+LCP, Холод.					Рахимов И. А.			SR/XR, Холод. WASH.					+ HbKeKkNnYgHtWzWwMa.
19	00:00	Радиом. сеанс	0,917		Ru-OH					19
	06:30		LRCP+LCP, Холод.					Рахимов И. А.	06:50		Пауза на R-I.					Пауза на R-I.
Пт	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5132			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Пт
	08:00		РЕЗЕРВ. Тепло.					08:00		SR/XR, Холод. СПб.					08:00		Холод.					Иванов Д. В.
	08:30	Продолжение Ru-OH					08:10	Продолжение IVS
			0,646					SR/XR, Холод. WASH.					+ HbKeKkNnYgHtWzWwFtMa.
			LRCP+LCP, Холод.					16:00	Охлаждение CLCP
				18:30					18:30					Иванов Д. В.
	00:00
20	00:00	Радиом. сеанс	0,917		Ru-AGN					00:00	Профилактика:	0,333		по планам обсерватории.					20
	06:30		XRCP, Холод.					Рахимов И. А.	05:00	Профилактика:	0,333		по планам обсерватории.					04:15	Охлаждение CLCP
Сб	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5133			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Сб
	08:00		РЕЗЕРВ. Холод.					08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00		Тепло.					Иванов Д. В.
	08:30	Продолжение Ru-AGN					08:20	Охлаждение XRCP					09:00					Олифиров В. Г.
			0,646					14:00					Дьяков А. А.	12:15	Радиом. сеанс	0,448		AAA				3C138 IDV
			XRCP, Холод.					16:20	Радиом. сеанс	0,455		AAA	142					CLCP, Холод.
	00:00					XRCP, Холод.					23:00					Харинов М.А.
21	00:00	Радиом. сеанс	0,917		Ru-AGN					03:15					00:00	Профилактика:	0,333		по планам обсерватории.					21
	06:30		XRCP, Холод.					Рахимов И. А.	05:00	Профилактика:	0,333		по планам обсерватории.					09:00					Олифиров В. Г.
UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT

UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT
21	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5134			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					21
	08:00		РЕЗЕРВ. Холод.					08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
Вс	08:30	Продолжение Ru-AGN					14:00					Дьяков А. А.					Вс
			0,646
			XRCP, Холод.
	00:00
22					00:00	Профилактика:	0,333		ИБП МКС и ПКП.					22
	05:00	Профилактика:	0,375		измер-я кон. точек антенны.					05:00	Профилактика:	0,333		пп. 4.1 и 4.2 Плана*.					09:00					Олифиров В. Г.
Пн	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5135			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Пн
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
	14:00					Рахимов И. А.	14:00					Дьяков А. А.

23					00:00	Профилактика:	0,333		МКС S/X.					23
	05:00	Профилактика:	0,375		по планам обсерватории.					05:00	Профилактика:	0,333		пп. 4.1 и 4.2 Плана*.					09:00					Олифиров В. Г.
Вт	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5136			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Вт
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
	14:00					Рахимов И. А.	10:30					Охлаждение SRCP/XRCP
	14:30	Охлаждение SRCP/XRCP					14:00					Дьяков А. А.
	18:30	РСДБ сеанс	0,958		IVS					18:30	РСДБ сеанс	0,958		IVS	R4	1239			18:30	РСДБ сеанс	0,958		IVS				v.1125
				SR/XR, Холод. WASH.					+ HtMa.
24					24
	06:50		Пауза на R-I по необходимости.					Пауза на R-I.					Пауза на R-I.					Иванов Д. В.
Ср	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5137			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Ср
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		SR/XR, Холод. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
	08:10					Продолжение IVS
				SR/XR, Холод. WASH.					+ HtMa.
				Иванов Д. В.
	18:30					18:30					18:30

25					00:00	Профилактика:	0,333		п. 4.2.2 Плана*;					25
	05:00	Профилактика:	0,375		по планам обсерватории.					05:00	Профилактика:	0,333		пп. 4.1 и 4.2 Плана*.					09:00	пп. 4.2.4-4.2.5 Плана*.					Олифиров В. Г.
Чт	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5138			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Чт
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
	14:00					Рахимов И. А.	14:00					Дьяков А. А.

UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT

UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT
26					00:00	Профилактика:	0,333		п. 4.2.2 Плана*;					26
	05:00	Профилактика:	0,375		по планам обсерватории.					05:00	Профилактика:	0,333		пп. 4.1 и 4.2 Плана*.					09:00	пп. 4.2.4-4.2.5 Плана*.					Олифиров В. Г.
Пт	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5139			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Пт
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
	14:00					Рахимов И. А.	14:00					Дьяков А. А.
				16:00	Охлаждение SRCP/XRCP					16:00	Охлаждение СLCP
	20:00	Охлаждение SRCP/XRCP
27	00:00	Радиом. сеанс	0,917		Ru-SN					00:00	Радиом. сеанс	0,750		ZAM	122				00:00	Радиом. сеанс	0,750		ZAM					27
	06:30		SRCP, Холод.					Рахимов И. А.	06:30			XRCP, Холод.					06:30			CLCP, Холод.
Сб	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5140			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Сб
	08:00		РЕЗЕРВ. Холод.					08:00		SR/XR, Холод. СПб.					08:00		Тепло.					Иванов Д. В.
	08:30	Продолжение Ru-SN					08:30	Радиом. сеанс	0,167		AAA	143				08:30	Радиом. сеанс	0,167		AAA
			0,646					12:30	Продолжение ZAM					12:30	Продолжение ZAM
			SRCP, Холод.					0,479	XRCP, Холод.					0,479	CLCP, Холод.
	00:00					00:00					00:00					Сотникова Ю.В.
28	00:00	Радиом. сеанс	0,917		Ru-SN					00:00	Радиом. сеанс	0,750		ZAM	123				00:00	Радиом. сеанс	0,750		ZAM					28
	06:30		SRCP, Холод.					Рахимов И. А.	06:30			XRCP, Холод.					06:30			CLCP, Холод.
Вс	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5141			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Вс
	08:00		РЕЗЕРВ. Холод.					08:00		SR/XR, Холод. СПб.					08:00		Тепло.					Иванов Д. В.
	08:30	Продолжение Ru-SN					08:30	Радиом. сеанс	0,167		AAA	144				08:30	Радиом. сеанс	0,167		AAA
			0,646					12:30	Продолжение ZAM					12:30	Продолжение ZAM
			SRCP, Холод.					0,479	XRCP, Холод.					0,479	CLCP, Холод.
	00:00					00:00					00:00					Сотникова Ю.В.
29					00:00	Профилактика:	0,333		п. 4.2.10 по Плану*:					29
	05:00	Профилактика:	0,375		ТГ.					05:00	Профилактика:	0,333		ЛВС.					09:00	м/конструкции; стыки Аз пути;
Пн	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5142			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Пн
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
	14:00					Рахимов И. А.	14:00					Дьяков А. А.		положения колёс Аз ход. тележек.
				Олифиров В. Г.

30					00:00	Профилактика:	0,333		по планам обсерватории.					30
	05:00	Профилактика:	0,375		по планам обсерватории.					05:00	Профилактика:	0,333		ЛВС.					09:00					Олифиров В. Г.
Вт	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5143			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Вт
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
	14:00					Рахимов И. А.	14:00					Дьяков А. А.

UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT

UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT
31					00:00	Профилактика:	0,333		СЧВС.					31
	05:00	Профилактика:	0,375		по планам обсерватории.					05:00	Профилактика:	0,333		ЛВС.					09:00					Олифиров В. Г.
Ср	07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I		5144			07:00	РСДБ сеанс	0,042		R-I					Ср
	08:00		РЕЗЕРВ.					08:00		SR/XR, Тепло. СПб.					08:00					Иванов Д. В.
	14:00					Рахимов И. А.	14:00					Дьяков А. А.

UT	Светлое РТ-32					Зеленчукская РТ-32					Бадары РТ-32					UT	UT

Использование антенного времени:
31	Раздел работ					Светлое		Зеленчукская		Бадары
				Суток	%	Суток	%	Суток	%
	РСДБ наблюдения					3,8	12%	6,7	22%	6,9	22%
	е-РСДБ наблюдения					0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Радиометрические наблюдения					9,6	31%	4,6	15%	4,6	15%
	Инженерные работы					0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	Профилактика					6,8	22%	6,3	20%	7,0	23%
	Подготовка к сеансам и остальное					10,9	35%	13,3	43%	12,5	40%

История коррекций:
	Версия от			Изменения
		1201		Исходная версия.
		1202		ZcBd : Перенос сеанса AAA139 от 06/20:00-06:00 на 06/12:15-07/03:15.
		1210		SvZcBd : Добавлен тестовый сеанс Ru-Test-954 на 11/09:00-16:00 по РТ-4.
				ZcBd : Коррекция времени сеанса V25004C от 16/10:30-12:30 на 08:30-10:25.
				SvZcBd : Коррекция названия сеанса EAVN A25T1A от 17 дек. на A25T1B.
				ZcBd : Перенос сеанса AAA142 от 19/20:00-06:00 на 20/12:15-21/03:15.

Ученый секретарь программного комитета РСДБ-комплекса «Квазар-КВО», к.ф.-м.н., Харинов М. А. __________
				kharinov@iaaras.ru

ВО ВСЕХ ПУБЛИКАЦИЯХ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ДАННЫЕ НАБЛЮДЕНИЙ, ПОЛУЧЕННЫЕ НА КОМПЛЕКСЕ «КВАЗАР-КВО», ПРОСЬБА УКАЗЫВАТЬ: «Наблюдения выполнены на оборудовании ЦКП/УНУ «Радиоинтерферометрический комплекс «Квазар-КВО».

* – План ремонтных, геодезических и регламентных работ по механизмам, металлоконструкциям и приводам радиотелескопа в РАО «Светлое» / «Зеленчукская» / «Бадары» на 2025 год.